**ส่วนที่ ๑**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

**1. ด้านกายภาพ**

**๑.๑ ขนาดและที่ตั้ง**

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ ๑ ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นสถานที่ราชการประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

ตำบลยางหวายมีเนื้อที่ทั้งหมด 23.606 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 15,753.125 ไร่ มีระยะทางห่างจากอำเภอคอนสวรรค์ ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

**1.2 ลักษณะภูมิประเทศ**

ตำบลยางหวาย มีสภาพพื้นที่ราบลุ่มทางตะวันตก และจะลาต่ำลงมาด้านตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล (ซึ่งติดกับแม่น้ำชีและลำน้ำก่ำ) ลักษณะดินมีการระบายน้ำดีปานกลาง ทิศเหนือค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ พบในที่ราบทิศเหนือทั้งหมด

**1.3 ลักษณะภูมิอากาศ**

ตำบลยางหวาย มีลักษณะอากาศร้อนชื้น ฝนตก มีพายุรุนแรงเป็นบางครั้ง มีฤดู ๓ ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปีมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้

ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม

ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม

**๑.4 ลักษณะของดิน**


สภาพดินในเขตตำบลยางหวาย จำนวน ร้อยละ ๙๐ มีลักษณะมีเป็นดินร่วนปนทรายจึงไม่

สามารถเก็บกักน้ำได้ พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่และพืชหมุนเวียน ร้อยละ 5

-2-

**แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย**

**อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

****

-3-

**2. ด้านการเมือง/การปกครอง**

**2.1 เขตการปกครอง** องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านมีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านยางหวาย นายบุญส่ง สิงห์ชัย กำนัน

หมู่ที่ ๒ บ้านยางหวาย นายนพพล ชัยศัตรา ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๓ บ้านยางหวาย นายโชคชัย ผลเลลัย ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๔ บ้านยางหวาย นายวาสนา ชัยสนาม ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเขวา นายอภิชาติ เจนชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๖ บ้านสงแดง นางวงเพ็ชร บรรลือ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๗ บ้านหนองมะกุด นายศุภสิทธิ์ งานไว ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเขวา นายบุญสูง ดวงจิตร ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๙ บ้านยางหวาย นายสุระสิทธิ์ ถินชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน

**2.2 การเลือกตั้ง**

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

**3. ประชากร**

**3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร**

ตำบลยางหวาย มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 3,785 คนแยกเป็นชาย 1,883 คน เป็นหญิง 1,902 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,143 ครัวเรือน

**จำนวนประชากร จำแนกรายหมู่บ้าน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตำบล/หมู่บ้าน** | **จำนวนครัวเรือน** | **ชาย** | **หญิง** | **รวม** |
| หมู่ที่ ๑ บ้านยางหวาย | 186 | 274 | 262 | 536 |
| หมู่ที่ ๒ บ้านยางหวาย | 187 | 303 | 326 | 629 |
| หมู่ที่ ๓ บ้านยางหวาย | 183 | 323 | 330 | 653 |
| หมู่ที่ ๔ บ้านยางหวาย | 183 | 75 | 296 | 571 |
| หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเขวา | 60 | 98 | 104 | 202 |
| หมู่ที่ ๖ บ้านสงแดง | 78 | 98 | 113 | 211 |
| หมู่ที่ ๗ บ้านหนองมะกุด | 102 | 207 | 189 | 396 |
| หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเขวา | 65 | 121 | 105 | 226 |
| หมู่ที่ ๙ บ้านยางหวาย | 99 | 184 | 177 | 361 |
| **รวม** | **1,143** | **1,883** | **1,902** | **3,785** |

**หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอคอนสวรรค์ ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๒**

-4-

**4. สภาพสังคม**

**๔.๑ การศึกษา**

ตำบลยางหวาย มีการจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในตำบล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๒ แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน ๑ แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

- ศูนย์อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง

**๔.๒ การสาธารณสุข**

- รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลยางหวาย จำนวน ๑ แห่ง

- กองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๑ กองทุน

- อสม. ประจำตำบล จำนวน 114 คน

- แพทย์ประจำตำบล จำนวน ๑ คน

ตำบลยางหวาย มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกเอกชนและร้านขายยาการให้บริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย

**๔.๓ อาชญากรรม**

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

**๔.๔ ยาเสพติด**

ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

-5-

**๔.๕ การสังคมสังเคราะห์**

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

(๒)รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(๓)ประสานการทำบัตรผู้พิการ

(๔) ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

(๕) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป

(๖) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.

(๗) ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

(๘) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

(๙) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน

(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

**5. ระบบบริการพื้นฐาน**

**5.1 การคมนาคมขนส่ง**

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ไม่มี บขส.แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจำทางวิ่งผ่านโดยวิ่งจากขนส่งเมืองพล และรถประจำทางของอำเภอคอนสวรรค์ ปลายทางคือจังหวัดชัยภูมิ

**5.2 การไฟฟ้า**

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

**๕.๓ การประปา**

การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ำจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไปเมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไปแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้**จาก**แม่น้ำชีและเกาะแซงใหญ่

**5.4 โทรศัพท์**

ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร ใช้อยู่

-6-

**5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์**

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอ ซึ่งมี จำนวน 1 แห่งให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์และมีท่ารถขนส่งเทพพิทักษ์ จำนวน ๑ แห่ง อยู่ที่ตลาดบ้านจอก ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง และทุกวัน

- มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 9 หมู่บ้าน

- มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

- องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้

**๕.๖ เส้นทางคมนาคม**

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 25 เส้น

- ถนนลาดยาง จำนวน 4 เส้น

- เป็นถนนลูกรัง จำนวน 20 เส้น

**การจัดการขนส่งมวลชน**ประกอบด้วย

- รถโดยสารประจำทางสายอำเภอคอนสวรรค์ – จังหวัดชัยภูมิ

**6. ระบบเศรษฐกิจ**

**6.1 การเกษตร**

ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์

**6.2 การประมง**

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น

**6.3 การปศุสัตว์**

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือเพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน

**6.4 การบริการ**

รีสอร์ท จำนวน 2 แห่ง

**6.5 การท่องเที่ยว**

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ และส่งเสริมกิจกรรมของวัด

-7-

**6.6 อุตสาหกรรม**

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายไม่มีอุตสาหกรรม

**6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ**

**การพาณิชย์**

ธนาคาร - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง

บริษัท - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด - แห่ง ตลาดสด - แห่ง

โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง ซุปเปอร์มาเก็ต - แห่ง

**องค์กร/กลุ่มอาชีพ**

ในตำบลยางหวาย มีกลุ่มอาชีพ ดังนี้ กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

**6.8 แรงงาน**

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

**7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม**

**๗.1 การนับถือศาสนา**

ประชาชนในตำบลยางหวาย ๙๙.๙๘ % นับถือศาสนาพุทธนอกนั้นนับถือศาสนาอื่น

**สถาบันและองค์กรทางศาสนา**วัดประจำตำบล จำนวน 7 แห่งประกอบด้วย

- วัดม่วง หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย

- วัดศาลาลอย หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย

- สำนักสงฆ์สันติธรรม หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา

- วัดทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง

- วัดศิริพรธรรมคุณ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด

- วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา

- สำนักสงฆ์คงคาธรรมคุณ (แซงใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย)

**7.2 ประเพณีและงานประจำปี**

- งานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี

- งานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา

- งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

- งานประเพณีบุญบั้งไฟ

- งานประเพณีลอยกระทง

- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม

-8-

**7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น**

**ภูมิปัญญาท้องถิ่น** ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่

**ภาษาถิ่น**ประชาชนสาวนใหญ่พูดภาษาไทย

**7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก**

ประชาชนในตำบลยางหวายได้มีสินค้าพื้นเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น ผ้าไหมมัดหมี่

**8. ทรัพยากรธรรมชาติ**

**8.๑ น้ำ** ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำชี (อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้

**8.๒ ป่าไม้** ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายมีป่าไม้บริเวณเกาะแซงใหญ่

**8.๓ ภูเขา** ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายไม่มีภูเขา

**8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ**

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไร่ สวน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่นและน้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ

*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**

**ส่วนที่ ๒**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

1. **ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค**

**๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)**

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

**วิสัยทัศน์ประเทศไทย**

**“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”** หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

-10-

**ความมั่นคง** หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

**ความมั่งคั่ง** หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ความยั่งยืน** หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ **“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”** โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

-11-

**ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ**

**๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง**

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ

(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ

(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

**๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า

(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

**๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

**๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม**

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม

(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ

จัดการตนเอง

**๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

-12-

**๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย

(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น

(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

**๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)**

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน

ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

**๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒**

๑.๑ หลักการ

๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒

๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

-13-

**๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ**

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน

**๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒**

๓.๑. วัตถุประสงค์

๓.๒. เป้าหมายรวม

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ**

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

**๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ**

๕.๑ หลักการ

๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

**๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด**

**แผนพัฒนาภาค**

**แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน**

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัย

และ ภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว

-14-

**เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :** พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น **“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค**

**ลุ่มแม่น้ำโขง”**

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ และ

การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค

1. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง

พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้

1. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ

1. เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและ

มีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

**เป้าหมาย**

๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น

๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียง

เหนือลดลง

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ค่าฐาน** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | |
| **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **๒๕๖๕** | **2562-2565** |
| อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 892,676  ล้านบาท  (ปี 2559) | ขยายตัว  ไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 3.5 | ขยายตัว  ไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 3.5 | ขยายตัว  ไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 3.5 | ขยายตัว  ไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 3.5 | ขยายตัวเฉลี่ย  ร้อยละ 3.5 ต่อปี |
| สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 0.446  (ปี 2560) | ลดลงต่ำกว่า 0.446 | ลดลงต่ำกว่า 0.446 | ลดลงต่ำกว่า 0.446 | ลดลงต่ำกว่า 0.446 | ลดลงต่ำกว่า  0.446 |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคม

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

-15-

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านใน

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

**แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด**

**แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ**

**บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ. 2563**

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพื้นที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)

ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

**ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)**

1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ

3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การ

กีฬาที่มีชื่อเสียง

4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

-16-

**เป้าหมายการพัฒนา**

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอมและสังคมเป็นสุข”

**พันธกิจ (Mission)**

1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ

2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน

3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ

4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม

6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ

7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน

8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม

**ประเด็นพัฒนา**

1. **การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร**

**วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

**แนวทางการพัฒนา**

* 1. **พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร**
  2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
  4. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
  5. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน
  7. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
  8. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย
  9. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร

1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง

**2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม**

**วัตถุประสงค์**

1.เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย

2. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น

**แนวทางการพัฒนา**

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว

2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

2.4 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

2.5 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

2.6 ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงกีฬา

2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง

2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน

-17-

2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน

2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด

2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ

2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม

2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

**3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข

**แนวทางการพัฒนา**

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ

3.2 พัฒนา สนับสุนน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง

3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**แผนพัฒนาจังหวัด**

**แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) (ฉบับทบทวน)**

แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีการกำหนดอนาคตและทิศทางของตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัด มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ได้แก่นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาค และแผนอื่น ๆ รวมทั้งศักยภาพและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ และมองการพัฒนาจังหวัดแบบ องค์รวมทีมีความครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงข้อมูลในหลายส่วนเพิ่มเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา โดยกำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนดและเพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาจังหวัดจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดแผนพัฒนาของทุกส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการดำเนินกิจการของส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐที่จะกระทำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 มาตรา 52(3) และมาตรา 53/1 เพื่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มุ่ง สู่ทิศทางเดียวกัน

**วิสัยทัศน์ จังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)**

**“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม**

**แหล่งผลิตอาหารพลังงานทดแทนสำคัญ และเป็นสังคมคุณภาพ”**

-18-

**เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ**

**“เมืองแห่งความสุข”**

**เป้าประสงค์รวม**

๑. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม

๒. ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

**ประเด็นยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ**

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้องสถาบัน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สานต่อแนวทางพระราชดำริ ด้านการศึกษา การเกษตร พัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561 - 2565 ดังนี้

**๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

๑.๑) สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ

๑.๒) สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

๑.๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการ

สอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ

1.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.๖) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น

**๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน**

2.1) ส่งเสริมการแก้ปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของจังหวัดชัยภูมิ

2.2) ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.3) สร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

และยาเสพติด

**๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามรถด้านการเกษตร**

๓.๑) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำประหลัง

-19-

๓.๒) ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช

๓.๓) สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าปลอดภัย

**๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว**

๔.๑) ส่งเสริมการเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม

๔.๒) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน มีความ

ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

๔.๓) ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

๔.๔) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธา

ต่อเจ้าพ่อพระยาแล

๔.๕) พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับสำคัญของประเทศ

๔.๖) ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**๕) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า**

๕.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

๕.๒) พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร

๕.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน

5.4) ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

**๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด**

**และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน**

๖.๑) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค

๖.๒) สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อ

กับส่วนกลาง

**๗) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน**

๗.๑) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น

๗.๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ำในภาคการเกษตร

๗.๓) การนำเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดกรสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

**๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ**

๘.๑) เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๘.๒) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

๘.๓) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

-๒๐-

๘.๔) สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**๑.๕ ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)**

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้



ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย

**๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ** (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น

**๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์** (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น

**๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม**  (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น

**๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว** (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น

-21-

**๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง** (Creative, Culture & High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น

๑.๖ แผนพัฒนาอำเภอคอนสวรรค์

1. ประวัติ**ความเป็นมา**

อำเภอคอนสวรรค์ เดิมเป็นเมืองเก่าโบราณ ชื่อว่า เมืองกาหลง เหตุที่มีชื่อว่ากาหลงเนื่องจากเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์ธัญญาหาร ผลาหาร ปักษาหาร ผลไม้นานาชนิด นก กา บินผ่านเข้ามากินจนเพลินกับอาหารที่อุดมสมบูรณ์ จนลืมกลับรัง (ที่ตั้งเดิมของเมืองกาหลงปัจจุบันคือ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8,9,11,15 ตำบลคอนสวรรค์) เมืองกาหลง สันนิษฐานว่า สร้างพร้อมกับเมืองโคราช ตามตำนานเล่าว่า ผู้สร้างเมืองคอนสวรรค์ หรือเมืองกาหลง คือ พระยาขุนหาญ ซึ่งเป็นญาติกับเจ้าเมืองโคราช แต่จะสร้างปี พ.ศ. ใด ไม่ปรากฏแน่ชัด จากการค้นพบวัตถุโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างมาก่อน พ.ศ. 2369 สมัยทวาราวดี ต่อมาเกิดสงครามชิงเมืองก่อให้เกิดความแตกแยกเป็นกลุ่มๆ บ้างก็อพยพไปอยู่ถิ่นอื่น เช่น บ้านแท่น บ้านมอญ บ้านดอนไก่เถือน บ้านพักเกวียน บ้านเพชรใหญ่ ส่วนพวกที่ยังคงอยู่เมืองกาหลง ก็สร้างแปลนเมืองใหม่ และเปลี่ยนชื่อเมืองกาหลงเป็นเมืองสวนหม่อน ต่อมาได้ระยะหนึ่ง จึงเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองคอนสวรรค์ ดังปรากฏเป็นชื่อบ้านคอนสวรรค์มาทุกวันนี้ และตั้งขึ้นเป็นอำเภอคอนสวรรค์ เมื่อปี 2482

1. **คำขวัญอำเภอคอนสวรรค์**

กาหลงคอนสวรรค์ สำคัญพระใหญ่

ผ้าไหมมัดหมี่ มากมีหมอนขิด

วิจิตรกระติบสาน ชาวบ้านสุขหลาย

มากมายนกเป็ดน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม



3. **ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน**

๑. **ที่ตั้ง**

อำเภอคอนสวรรค์ เป็นอำเภอชั้น 2 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 35 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 468.147 ตารางกิโลเมตร หรือ 292,592 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.67 ของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

**1.1 เขตติดต่อ**

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น


ทิศใต้ ติดกับ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

-22-

**แผนภูมิที่ 1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขต**



**1.2 ลักษณะภูมิประเทศ**

มีลักษณะผสมผสาน มีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงเป็น ลูกคลื่นสูงๆ ต่ำๆ แล้วค่อยลาดเทลงตอนกลางอำเภอมีป่าไม้และพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ บริเวณตอนกลางของอำเภอเป็นที่ราบโล่ง แล้วค่อยลาดเทลงทางทิศตะวันออกและทิศใต้ พื้นที่บริเวณนี้ใช้เพาะปลูกพืชไร่และทำนาเป็นบางส่วน บริเวณด้านตะวันออกและทิศใต้ของอำเภอเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำชี พื้นที่บริเวณนี้มีบึงและหนองน้ำอยู่ทั่วไป

**1.3 สภาพภูมิอากาศ**

อำเภอคอนสวรรค์ อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดู 3 ฤดู โดยระยะเวลาแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดใน ฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน ช่วงฤดูฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้

**- ฤดูร้อน** เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อากาศร้อนจัดในช่วงเดือน เมษายน

**- ฤดูฝน** เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลาคม มีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม

**- ฤดูหนาว** เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือน

ธันวาคม – มกราคม

**2. การปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**2.1 การปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น 9 ตำบล 103 หมู่บ้าน**

1. ตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 15 หมู่บ้าน

2. ตำบลศรีสำราญ จำนวน 10 หมู่บ้าน

3. ตำบลช่องสามหมอ จำนวน 8 หมู่บ้าน

4. ตำบลโคกมั่งงอย จำนวน 13 หมู่บ้าน

5. ตำบลห้วยไร่ จำนวน 13 หมู่บ้าน

-23-

6. ตำบลบ้านโสก จำนวน 14 หมู่บ้าน

7. ตำบลหนองขาม จำนวน 9 หมู่บ้าน

8. ตำบลยางหวาย จำนวน 9 หมู่บ้าน

9. ตำบลโนนสะอาด จำนวน 9 หมู่บ้าน

**2.2 การปกครองท้องถิ่น มีเทศบาลตำบล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง ดังนี้**

1. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์

2) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก

4) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

5) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

6) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

7) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

8) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

9) องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

10) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

**3. หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่**

(1) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 8 หน่วยงาน

1) ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์

2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

3) สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์

4) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสวรรค์

5) สำนักงานสัสดีอำเภอคอนสวรรค์

6) สำนักงานท้องถิ่นอำเภอคอนสวรรค์

7) สำนักงานประมงอำเภอคอนสวรรค์

8) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์

(2) หน่วยงานราชการส่วนกลาง จำนวน 9 หน่วยงาน

1) สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์

2) โรงพยาบาลคอนสวรรค์

3) ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอนสวรรค์

๔) สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์

๕) สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ

6) สำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอคอนสวรรค์

7) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์

8) หน่วยบริการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9) สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง อำเภอคอนสวรรค์

(3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 หน่วยงาน

1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคอนสวรรค์

2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ

3) ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอคอนสวรรค์

-24-

(4) ธนาคาร 2 แห่ง ได้แก่

๑) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอคอนสวรรค์

๒) ธนาคารออมสิน สาขาคอนสวรรค์

**๔. ข้อมูลประชากร**

จากสถิติของสำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2560 อำเภอคอนสวรรค์ มีประชากรทั้งสิ้น 53,901 คน เป็นชาย 26,674 คน คิดเป็นร้อยละ 49.48 ของประชากรทั้งอำเภอ เป็นหญิง 27,227 คน คิดเป็นร้อยละ 50.51 ของประชากรทั้งอำเภอ มีจำนวนบ้านทั้งสิ้น 18,969 หลังคาเรือน และความหนาแน่นประชากร โดยเฉลี่ยทั้งอำเภอ 115 คนต่อตารางกิโลเมตร

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอคอนสวรรค์**

**๑. วิสัยทัศน์ของอำเภอคอนสวรรค์**

**“คอนสวรรค์เมืองกสิกรรม วัฒนธรรมเด่น ชุมชนเข้มแข็ง”**

**2. พันธกิจ (Mission)**

1) พัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตร การปศุสัตว์และสินค้าหัตถกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ

ยั่งยืน ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

๓) พัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

4) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และมีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง

พึ่งตนเองได้ ก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**3. เป้าประสงค์รวม**

1) พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร ปศุสัตว์และด้านหัตถกรรมให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

2) คนมีคุณภาพและคุณธรรม ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

3) สภาพพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการฟื้นฟู

4) มีการคมนาคมและการขนส่งที่สะดวก/รวดเร็ว

5) สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความสามัคคี

**4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา**

1) เศรษฐกิจมีการขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยที่การใช้จ่ายของครัวเรือนเพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10

2) การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

3) พื้นที่กักเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

4) มีการฟื้นฟูแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตรกรรม

5) เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

6) มีแหล่งวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

**5. ประเด็นยุทธศาสตร์**

1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน

๒.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล

๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

๔.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-25-

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**1. เป้าประสงค์**

1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทักษะชีวิต และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต

๒) ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในท้องถิ่น

3) สถานศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

4) ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม มีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค

5) การบริการและบริหารจัดการสาธารณสุข มีประสิทธิภาพครอบคลุม มีคุณภาพมาตรฐาน

6) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุมและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก

7) เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายแล่นกีฬาเป็นประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

8) เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม

9) ขยายโอกาสการมีงานทำและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ

**2. กลยุทธ์และแนวทาง**

**1) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

1.1 เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้สถาบันศาสนาเข้ามามีบทบาทหลักในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ให้แก่ ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนำความรู้

1.2 การปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน/ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบ

สานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนมีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรม ได้มีเวที

แสดงออกเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พัฒนาการของสมองและอารมณ์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ

ชุมชน สามารถวางและจัดทำผังเมือง การจัดบริการขั้นพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เหมาะสมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

1.6 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมการออม เพื่อให้

ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

**๒) การพัฒนาการศึกษา**

2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* 1. สร้างโอกาสและทางเลือกสำหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับทุกช่วงวัย

-26-

* 1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา พัฒนา

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

* 1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาสทาง

การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

* 1. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชนในการ

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน

**๓) การพัฒนาการสาธารณสุข**

3.1 เพิ่มคุณภาพของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่าง ไม่เป็นอุปสรรค

รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

3.2 จัดระบบบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งการ

วิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพ

3.3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.4 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นฐาน

การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทย เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน

3.5 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมทั้งภัยสุขภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ

และความเข้มแข็งของเครือข่าย

3.6 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อรองรับการขยายภารกิจใน

การปฏิบัติงาน โดยเชื่อมโยงการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.7 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการจัด

กิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ

3.8 ส่งเสริมการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ โดยการพัฒนาและนำวิทยาศาสตร์

ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง

1. **การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**
   1. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

* 1. การพัฒนาองค์กรชุมชนและผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน

* 1. เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข็มแข็งเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกระบวนการ

แผนชุมชน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. **การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**
   1. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชนอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน และนำ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

* 1. พัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะ ศักยภาพ ทัศนคติ และจิตสำนึกที่เอื้อต่อ

การบริการประชาชน

* 1. สร้างจิตสำนึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต มีคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง

-27-

* 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเสริมสร้างขีด

ความสามารถของอำเภอในการประสานและบูรณาการในระดับอำเภอเชื่อมโยงกับการทำแผนระดับอำเภอ เพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณของอำเภอสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน

* 1. สร้างความโปร่งในของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับโดยการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

๓) **ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุกและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

3.2 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆด้าน ดำเนินการป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยง

ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

3.3 ส่งเสริมสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทเบื้องต้น

รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่

3.4 เพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน อาสาสมัครชุมชนและประชาชน

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นภาคีครือข่ายในการบริหารจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน

3.5 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้

กฎหมาย โดยเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสถูกต้องเป็นธรรม

3.6 คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก เสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความเป็นธรรม

3.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**1. เป้าประสงค์**

1) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและให้การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

**2. กลยุทธ์และแนวทาง**

**1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ**

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน

ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

๑.๒ การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้ง

แก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ

๑.๓ พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะล้าง

พังทลายของหน้าคิด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร

1.4 ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ำและการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ำอย่างเข้มงวด

๑.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำ และจัดทำแผนบริหาร

จัดการน้ำในแต่ละลุ่มน้ำในแต่ละลุ่มน้ำอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ำ

-28-

**๒) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ**

๒.1 เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

๒.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้ง

แก้ปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ

๒.3 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชน ป่าต้นน้ำลำธาร การปลูกป่า และไม้

เศรษฐกิจ อนุรักษ์ฟื้นฟูดินและน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า การเผาป่าและพื้นที่การเกษตร

๒.4 การควบคุมมลพิษในส่วนของชุมชนเกษตรกรรม และการบริการพร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะและนำเสีย

๒.5 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ใน

การใช้พลังงานทดแทน การผลิตพลังงานทดแทน การปลูกพืชทดแทนในที่ดินรกร้างเพื่อสร้างรายได้ และ ลดรายจ่ายด้านพลังงาน

๒.6 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ**

**1. เป้าประสงค์**

1) แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐานสามารถรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

2) แหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และมีการขยายตัวอย่างยั่งยืน

3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

**2. กลยุทธ์และแนวทาง**

**1) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ**

1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของพื้นที่

1.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล

1.3 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในภูมิภาค

**2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว**

2.1 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวพัฒนาสู่มาตรฐานและบริการระดับสากล

2.3 การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ

2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวระดับอำเภอเข้ากับการท่องเที่ยวระดับจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

2.6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

2.7 สนับสนุนการรวมกลุ่มสินค้าชุมชน และบริการเพื่อพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

2.8 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร และการผลิต**

**1. เป้าประสงค์**

๑) อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและบรรเทาปัญหาน้ำขาดแคลนและ อุกทกภัยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2) ภาคการเกษตรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**2. กลยุทธ์และแนวทาง**

**1) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร**

1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างยั่งยืน

1.2 ฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินใต้ดิน โดยการก่อสร้างระบบชลประทาน เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำรวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของระบบผันน้ำ

**2) พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร การตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร**

2.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร เพื่อลดต้นทุการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม และการกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

2.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรร่วมกับภาคเอกชน ตามแนวทางการตลาดนำการผลิต และระบบการจัดการเครือข่ายการตลาด

**3) พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน**

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชน และการทำเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเกษตรกร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

**4) การพัฒนาอุตสาหกรรม**

4.1 ภาคอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น

4.2 บริการจัดการด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และสามารถจำหน่ายได้มากขึ้น

4.4 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการที่ดี

**กลยุทธ์และแนวทาง**

**1) พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแปรรูปผลผลิตการเกษตร**

1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ

1.3 เตรียมความพร้อมให้กับคนหางาน และสนับสนุนการพัฒนาทักษะความชำนาญให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบค่าจ้าง

**2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)**

2.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

2.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน

2.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีองค์ความรู้ มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพึ่งตนเองได้ และนำเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า

**3) พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด**

3.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

3.2 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมระดับอำเภอ

**2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย**

**2.1 วิสัยทัศน์**

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“การบริหารโดยการมีส่วนร่วม ยึดหนลักคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้”

”

**2.2 ยุทธศาสตร์**

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 6 ด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบ้านเมืองที่ดี

**2.3 เป้าประสงค์**

1. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีคงทนถาวร

2. ดำเนินการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบประปา

3. ดำเนินการจัดให้มีระบบไฟฟ้าขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง

4. เพิ่มศักยภาพและการพัฒนาด้านการเกษตร

5. ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ

6. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น

7. การส่งเสริมให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างเพียงพอ

8. ปรับปรุงพัฒนาและจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

9. รณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์

10. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**2.4 ตัวชี้วัด**

(1) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง

(2) ประชาชนในตำบลยางหวายมีรายได้เพิ่มขึ้น

(3) โรงเรียน สพฐ. 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม

(4) ศพด. 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบบริหารจัดการ

(5) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

(6) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน

(7) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น

(8) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

(9) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน

(10) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 5%

(11) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 9 หมู่บ้าน

(12) กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี

(13) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 9 หมู่บ้าน

(14) จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(15) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 9 หมู่บ้าน

(16) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ

(17) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 9 หมู่บ้าน

(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

ทั้ง 9 หมู่บ้าน

(19) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 9 หมู่บ้าน

(20) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 9 หมู่บ้าน

(21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9 หมู่บ้าน

(23) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 9 หมู่บ้าน

(24) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล 9 หมู่บ้าน

(25) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

(26) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า

(27) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 9 หมู่บ้าน

(28) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 9 หมู่บ้าน

**2.5 ค่าเป้าหมาย**

(1) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

(๒) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

(3) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร

(4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(5) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง

(6) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย

(7) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น

(8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น

(9) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(10) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

**2.6 กลยุทธ์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ ๑ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีคงทนถาวร

แนวทางที่ ๒ ดำเนินการจัดให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ ๒ ดำเนินการจัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

แนวทางที่ ๑ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาการเกษตร

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมอาชีพ/เพิ่มรายได้เสริม

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการรวมกลุ่ม ทั้งด้านวิชาการ และแหล่งเงินทุน

แนวทางที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และผู้มีรายได้น้อย

แนวทางที่ ๕ สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น/พัฒนาสร้างกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ให้เกิดอาชีพที่มั่นคง

แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่อ

อุปโภค บริโภค

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม**

แนวทางที่ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ/ประชาชนมีรายได้เพิ่ม

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นันทนาการ**

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญของชาติ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบ้านเมืองที่ดี**

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

**2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

(1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

(2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

(3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

(4) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

(5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**2.8 แผนงาน**

(1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(3) แผนงานการศึกษา

(4) แผนงานสาธารณสุข

(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์

(6) แผนงานเคหะและชุมชน

(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

(๙) แผนงานการเกษตร

(๑๐) แผนงานงบกลาง

**2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม**

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้

**2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาและสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

10 .ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

9 .การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

8 .การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม

๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ำในสังคม

๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม

7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและและระบบโลจิสติกส์

5.ใช้โอกาสการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค(EEC)

4.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

3.สร้างความเข้มแข็งของฐานรากเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม

6.พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

1.การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560-2565

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2560-2565

3.ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม

1.เพิ่มขีดความสามารถเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจร

-34-

**2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พ.ศ. 2561-2565

1. เพิ่มขีดความสามารถเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจร

2. พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม

3. ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตตอนล่าง

4.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

2.การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัด

๑ . การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

๘.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

๗.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

6.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๕.การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

๓.การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

๔.การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท.ในเขตจังหวัด

-35-

**2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พ.ศ. 2561-2565

๓.การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

๔.การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

๗.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท.ในเขตจังหวัด

๘.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

6.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๕.การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

๑ . การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กรและบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบต.ยางหวาย

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ

1.การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

๑.เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

๒.ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า

๑.ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในตำบลลดลง ๒.รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

๓.ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง

๑.สินค้าเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

๒.สินค้าเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลต่อไร่สูงขึ้น

๓.รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

๑.ชุมชนพึ่งตนเองด้านพลังงานทดแทนได้มากขึ้น

๒.ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน

๓.ชุมชนตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

๑.พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในตำบลให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง

๑.มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น

๒.ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

๑.ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการของ อบต.

๒.บุคลากรของ อบต.มีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ

๓.ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการ อบต.

-38-

-36-

**2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พ.ศ. 2561-2565

๑.สินค้าเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

๒.สินค้าเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลต่อไร่สูงขึ้น

๓.รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

๑.ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการของ อบต.

๒.บุคลากรของ อบต.มีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ

๓.ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการ อบต.

๑.มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น

๒.ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

๑.พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในตำบลให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง

๑.ชุมชนพึ่งตนเองด้านพลังงานทดแทนได้มากขึ้น

๒.ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน ๓.ชุมชนตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

๑.เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

๒.ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า

๑.ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในตำบลลดลง ๒.รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

๓.ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง

เป้าประสงค์

๑.การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย ๒.ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพสตรี

๓.สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพและ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่

๔.ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

๕.ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด

กลยุทธ์

๑.การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

๒.เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ สิ่งแวดล้อมในชุมชน

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ

๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปา

๓.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าสาธารณะ

๑.ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

๑.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง

๒.ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง โคเนื้อและไก่บ้าน

๑.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ ๒.การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น

๒.พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๓.เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการจัดการองค์กรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พ.ศ. 2561-2565

๑.ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น

๒.พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๓.เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการจัดการองค์กรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

๒.เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ สิ่งแวดล้อมในชุมชน

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ

๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปา

๓.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าสาธารณะ

๑.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๒.การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย

๒.ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพสตรี

๓.สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่

๔.ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

๕.ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด

๑.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง

๒.ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง โคเนื้อและไก่บ้าน

๑.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม

๑.ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

กลยุทธ์

งานส่งเสริมการเกษตร

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เคหะและชุมชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง

สังคมสงเคราะห์

การักษาความสงบภายใน

งานการศึกษา

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

บริหารงานทั่วไป

แผนงาน

**2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พ.ศ. 2561-2565

บริหารงานทั่วไป

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบกลาง

งานส่งเสริมการเกษตร

งานสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

เคหะและชุมชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การักษาความสงบภายใน

งานการศึกษา

สังคมสงเคราะห์

แผนงาน

จำนวน

15

โครงการ

จำนวน

8

โครงการ

จำนวน

8

โครงการ

จำนวน

13

โครงการ

จำนวน

87

โครงการ

จำนวน

63

โครงการ

จำนวน

12

โครงการ

จำนวน

19

โครงการ

จำนวน

39

โครงการ

จำนวน

6

โครงการ

ผลผลิต/โครงการ

-39-

-40-

**3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

**3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

**จุดแข็ง (S : Strength-s)**

- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ

- มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน

- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่างๆ

- ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน

**จุดอ่อน (W : Weakness)**

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน

- องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้

- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ

**โอกาส (O : Opportunity)**

- จังหวัดชัยภูมิ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร

ของท้องถิ่น

**อุปสรรค (T : Threat)**

- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น

- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน

- การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด

-41-

**3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย นั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกของท้องถิ่น มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงพัฒนาท้องถิ่นให้มีทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน พึ่งตนเองได้ทั้งการผลักดัน ส่งเสริมด้านการทำการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้อาหารปลอดภัย มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า โดยมีการวางแผนและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาจากระดับครัวเรือนให้มีมาตรฐาน ที่นำเอาเทคโนโลยี ตลอดจนมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ ๓**

**การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** |
| **๑** | **ด้านการ**พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง | อบต.  ยางหวาย |
| **2** | **ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| **3** | **ด้านการพัฒนาสังคม** | ด้านบริหารทั่วไป | แผนงานรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด |
| **4** | **ด้านการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม** | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | กองการศึกษา |
| แผนงานการศึกษา |
| **5** | **ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | สำนักปลัด |
| ด้านการเศรษฐกิจ | แผนงานการเกษตร |
| **6** | **ด้านการบริหารจัดการด้านองค์กรและบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ** | ด้านบริหารทั่วไป | แผนงานบริหารงานทั่วไป | สำนักงานปลัด  และ  กองคลัง |
| ด้านการดำเนินงานอื่นๆ | แผนงานงบกลาง | สำนักปลัด  และ  กองสวัสดิการสังคม |
| **รวม** | **6 ยุทธศาสตร์** | **๔ ด้าน** | **9 แผนงาน** | **6 สำนัก/กอง** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แบบ ผ. 02**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**🡺แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีครบวาระ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีครบวาระ) | คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชานผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกต้อง  ร้อยละ 100 | สามารถสรรหานายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนตำบล | สำนัก  งานปลัด |
| 2 | โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของอำเภอคอนสวรรค์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรัฐพิธีต่างๆ ของอำเภอคอนสวรรค์ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.คอนสวรรค์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 9๐ ของประชาชนพึงพอใจ | เพื่อให้ประชาชนและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ | สำนัก  งานปลัด |
| 3 | โครงการ อบต.สัญจรให้บริการประชาชน | เพื่อรวบรวมข้อมูลและปัญหาต่างๆ และความต้องการของประชาชนภายในตำบล | ประชาชนภายในตำบลเข้าร่วมประชาคมอย่างพร้อมเพียง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 9๐ ของประชาชนพึงพอใจ | เพื่อให้ได้ความต้องการและปัญหาต่างๆ มาเพื่อนำมาทำแผนพัฒนาตำบล | สำนัก  งานปลัด |

-44-

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**🡺แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาและความต้องการของประชาชน | ประชาชนได้เข้าร่วมในการจัดเพิ่มอบรม | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 90  ของความ พึงพอใจของประชาชน | เพื่อให้ได้ความต้องการและปัญหาต่างๆ มาเพื่อนำมาทำแผนพัฒนาตำบล | สำนัก  งานปลัด |
| 5 | โครงการอบรมแผนการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน | จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานได้ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 9๐ ของความ พึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม | ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | สำนัก  งานปลัด |

-45-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**แบบ ผ. 02**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**🡺แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ | เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.คอนสวรรค์ | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนพึงพอใจ | เพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ | สำนัก  งานปลัด |
| 7 | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 | เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.และสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง | ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ | สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนได้ | สำนัก  งานปลัด |

-46-

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**🡺แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการฝึกอบรมการบริหารงาน อปท.อย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์และรองรับเข้าสู่ อปท. 4.0 และแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารส่วนตำบล ส.อบต. เลขานุการนายก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง | 250,000 | - | - | - | - | ร้อยละ 90 นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างได้มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนำมาปฏิบัติในการทำงาน | สำนัก  งานปลัด |
| 9 | โครงการอุดหนุนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประจำปีงบประมาณ 2561 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จ ประปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.คอนสวรรค์ | 40,000 | - | - | - | - | ร้อยละ 9๐ ของประชาชนพึงพอใจ | เพื่อให้ประชาชนได้ถวายพระเพลิงพระบรม | สำนัก  งานปลัด |

-47-

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**🡺แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 10 | โครงการฝึกอบรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามรอยพ่อหลวงและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในเขตพื้นที่ และประชาชน ได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและได้ไปกราบพระบรมศพ รัฐกาลที่ 9 | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง | 50,000 | - | - | - | - | ร้อยละ 90 นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างได้มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนำมาปฏิบัติในการทำงาน | สำนัก  งานปลัด |
| 11 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน พนักงานครู และพนักงานจ้าง สังกัดอบต.ยางหวาย ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนในตำบล | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในเขตพื้นที่ และประชาชน ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง  ประชาชน  กลุ่มอาชีพ | - | 60,000 | - | - | - | ร้อยละ 90 นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปฏิบัติในการทำงาน | สำนัก  งานปลัด |

-48-

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**🡺แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 10 | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต. พนักงานจ้าง ครู และพนักงานจ้าง | เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างได้รับความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.  ยางหวาย | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม | พนักงาน/ลูกจ้างส่วนตำบลได้นำความรู้มาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ | สำนัก  งานปลัด |
| 11 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ส.อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างได้รับความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.  ยางหวาย | - | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม | พนักงาน/ลูกจ้างส่วนตำบลได้นำความรู้มาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ | สำนัก  งานปลัด |

-49-

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**🡺แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 14 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย | เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมาย | ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน | - | - | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ | สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมได้ | สำนัก  งานปลัด |

-50-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แบบ ผ. 02**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**🡺แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 15 | โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อบริการประชาชนและจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ | ประชาชนที่มีที่ดิน/ กิจการที่อยู่ในเขตตำบลยางหวาย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สามารถจัดเก็บภาษีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ | การจัดเก็บภาษีของตำบลมีประสิทธิภาพ | กองคลัง |
| **รวม จำนวน 15 โครงการ** | | | | **1,008,๐๐๐** | **1,078,๐๐๐** | **978,๐๐๐** | **978,๐๐๐** | **978,๐๐๐** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** การ**พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านสังคม**

**🡺แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 1.ดำเนินการตามมาตรการแผนป้องกัน  2.ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | ตั้งด่านหน้า  อบต.ยางหวาย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนครั้งที่ตั้งจุดตรวจ | ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน | สำนัก  งานปลัด |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 1.ดำเนินการตามมาตรการแผนป้องกัน  2.ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | ตั้งด่านหน้า  อบต.ยางหวาย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนครั้งที่ตั้งจุดตรวจ | ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน | สำนัก  งานปลัด |
| 3 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ | 1.สร้างความปองดอง  2.สร้างความสามัคคี  3.รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ | ประชาชนตำบลยางหวาย | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ประชาชานรู้รักสามัคคีรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ | สำนัก  งานปลัด |

-52-

**รายละเอียดโครงการการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** การ**พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านสังคม**

**🡺แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเยาวชน “เพชรยางหวาย ไม่ใส่ใจยาเสพติด” | เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนมีความรู้และร่วมป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด | เยาวชน/ประชาชน  หมู่ที่ 1-9 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | การเกิดอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดเป็น ๐ | ปัญหาอาชญากรรมน้อยลงและการระบาดของยาเสพติดลดลง | สำนัก  งานปลัด |
| 5 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อส่งเสริมกิจกรรม อปพร.ให้มีศักยภาพพัฒนาความรู้สามารถมากขึ้น | อปพร.  ตำบลยางหวาย | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับความช่วยเหลือ | สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างถูกวิธี | สำนัก  งานปลัด |
| 6 | โครงการวันอปพร.  22 มีนาคม | เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ | อปพร.  ตำบลยางหวาย | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | อปพร.ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | อปพร.มีความสามัคคีและมีแรงจูงใจทำงานเพิ่มมากขึ้น | สำนัก  งานปลัด |

-53-

**รายละเอียดโครงการการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** การ**พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านสังคม**

**🡺แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการฝึกอบรมป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำ | เพื่อฝึกอบรมเยาวชนในตำบลยางหวายให้มีความรู้ มีทักษะในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ | เยาวชนตำบล  ยางหวาย | - | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | การประสบภัยทางน้ำเป็น ๐ | เยาวชนในตำบลยางหวายมีความรู้ มีทักษะ สามารถป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ | สำนัก  งานปลัด |
| 8 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย | ๑) เพื่อฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและบุคลากรของ อบต.  ๒) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีทักษะสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ | ประชาชนตำบลยางหวาย และบุคลากรของ อบต. | - | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | การเกิด อัคคีภัยเป็น ๐ | ประชาชนและบุคลากรของ อบต. มีความรู้และทักษะสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นได้ | สำนัก  งานปลัด |

-54-

**รายละเอียดโครงการการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** การ**พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านสังคม**

**🡺แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการฝึกอบรมเครือข่ายทีมช่วยเหลือคนจมน้ำ | เพื่อฝึกอบรมเยาวชนในตำบลยางหวายให้มีความรู้ มีทักษะในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ | เยาวชนตำบล  ยางหวาย | - | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | การประสบภัยทางน้ำเป็น ๐ | เยาวชนในตำบลยางหวายมีความรู้ มีทักษะ สามารถป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ | สำนัก  งานปลัด |
| 10 | โครงการรณรงค์สวมหมวกกันนิรภัย 100% | เพื่อรณรงค์สวมหมวกกันนิรภัย 100% | เยาวชนตำบล  ยางหวาย | - | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | การประสบภัยทางถนนเป็น ๐ | เยาวชนในตำบลยางหวายมีความรู้ มีทักษะ สามารถป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนได้ | สำนัก  งานปลัด |

-55-

**รายละเอียดโครงการการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** การ**พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านสังคม**

**🡺แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 11 | โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง | 1.สร้างความปองดอง  2.สร้างความสามัคคี  3.รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ | ประชาชนตำบลยางหวาย | - | - | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ประชาชานรู้รักสามัคคีรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ | สำนัก  งานปลัด |
| 12 | โครงการรวมพลังท้องถิ่น เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว | 1.สร้างความสามัคคี  2.รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ | ประชาชน ตำบลยางหวาย | - | - | 16,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ประชาชานรู้รักสามัคคีรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ | สำนัก  งานปลัด |
| **รวม จำนวน 12 โครงการ** | | | | **275,000** | **435,000** | **467,000** | **467,000** | **467,000** | - | - | - |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางหวาย | ๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางหวายของ อบต.ตามภารกิจอำนาจหน้าที่เพื่อประชาชน  ๒) เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความสามารถ และทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ | เด็กและเยาวชนใน  ตำบลยางหวาย | - | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | เด็กและเยาวชนร้อยละ ๖๐ มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น | เด็กและเยาวชนมีความรู้ และความสามารถ และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม | กองการศึกษา |

-57-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๒ | โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน | นักเรียน/นักศึกษา เขตตำบล ยางหวาย | 30,000 | 3๐,๐๐๐ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | จำนวนนักเรียน,นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ | นักเรียน/นักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน | กองการศึกษา |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลยางหวาย | ๑) เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนตำบลยางหวาย  ๒) ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรืออนาคตได้ | เด็กและเยาวชนในตำบล ยางหวาย | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | เด็กและเยาวชนร้อยละ ๖๐ มีทักษะและวิชาชีพ | เด็กและเยาวชนมีทักษะและวิชาชีพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ | กองการศึกษา |

-58-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าอาหารกลางวัน) | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ | เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) | 84๐,000 | 840,000 | 84๐,000 | 84๐,000 | 84๐,000 | ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ อย่างพอเพียง | นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ | กอง  การศึกษาฯ |
| ๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการสอน) | เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก | 20๐,๐00 | ๕07,793 | 134,134 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารเสริมนม อย่างพอเพียง | เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคน | กอง  การศึกษาฯ |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการสอน) | เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | เด็กนักเรียนสังกัด  (สพฐ.) | 50๐,๐00 | ๕07,793 | 402,402 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารเสริมนม อย่างพอเพียง | เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคน | กอง  การศึกษาฯ |

-59-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา  -ค่าอาหารกลางวัน  -จัดการเรียนการสอน  -ค่าหนังสือเรียน  -ค่าอุปกรณ์การเรียน  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน  -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู | ๑) เพื่อสนับสนุนค่าใช่จ่ายสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ๒) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 1 แห่ง | 500,000 | 521,290 | 521,100 | 521,290 | 521,290 | เด็กร้อยละ ๑๐๐ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา | เด็กมีหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน และได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการที่ดีขึ้น | กองการศึกษา |
| 8 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจ กรรมวันเด็กแห่งชาติและเด็กได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง | นักเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ | นักเรียนได้ร่วมจัดกิจ กรรมวันเด็กและได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง | กอง  การศึกษาฯ |

-60-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | เพื่อส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการฯ | ครูผู้ดูแลเด็ก  ตำบลยางหวาย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนครั้งในการพัฒนาบุคลากร | ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น | กอง  การศึกษาฯ |
| 10 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ | ได้ความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน | กอง  การศึกษาฯ |
| ๑1 | โครงการส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สู่ประชาคมอาเซียน | เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง | เด็กและเยาวชนภายในตำบล ยางหวาย | 72,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้ใช้ภาษาได้ถูกต้อง | นักเรียนได้ใช้ภาษาต่างประเทศถูกหลัก | กอง  การศึกษาฯ |

-61-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 12 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางหวาย | เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และสภาวะแวดล้อมที่ดีของ ศพด. | ศพด.  อบต.ยางหวาย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 90เด็กได้รับบรรยากาศที่ดีในการเรียน | ศพด. มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน | กอง  การศึกษา |
| ๑3 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถในที่ชุมชนให้ผู้ปกครองได้เล็กเห็นถึงศักยภาพของเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ | เด็กและเยาวชนในตำบล ยางหวาย | 28,000 | 28,๐๐๐ | 28,๐๐๐ | 28,๐๐๐ | 28,๐๐๐ | ร้อยละ 90 เด็กได้รับความพึงพอใจ | เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถในที่ชุมชนให้ผู้ปกครองได้เล็กเห็นถึงศักยภาพของเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ | กอง  การศึกษา |

-62-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๑4 | โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถในที่ชุมชนให้ผู้ปกครองได้เล็กเห็นถึงศักยภาพของเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ | เด็กและเยาวชนในตำบล ยางหวาย | 20,000 | 20,๐๐๐ | 20,๐๐๐ | 20,๐๐๐ | 20,๐๐๐ | ร้อยละ 90 เด็กได้รับความพึงพอใจ | เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถในที่ชุมชนให้ผู้ปกครองได้เล็กเห็นถึงศักยภาพของเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ | กอง  การศึกษา |
| 15 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม | เด็กและเยาวชนในตำบล ยางหวาย | 50,000 | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | ร้อยละ 90 เด็กได้รับความพึงพอใจ | เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางคุณธรรมและจริยธรรม | กอง  การศึกษา |

-63-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๑6 | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑) เพื่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางหวาย  ๒) ก่อให้เกิดความสะดวกแก่เด็กใน ศพด.ยางหวาย | - โดยทำการต่อเติมอาคารด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ต่อเติมอาคาร  ๑ แห่ง | เด็กใน ศพด. ได้รับความสะดวกและปลอดภัย | กองการศึกษา |
| 17 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้ปลอดภัยมากขึ้น | ศพด. | 100,000 | - | - | - |  | จำนวนครั้งที่ปรับปรุงอาคาร ศพด. | เด็กมีสถานที่ปลอด ภัยในการเรียน | กอง  การศึกษา |
| 18 | จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย | เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย | เด็กเล็กใน ศพด.  อบต.ยางหวาย | - | - | 100,000 | - | - | จำนวนครั้งที่จัดซื้อจัดจ้าง | 1.เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  2.เด็กได้เครื่องเล่นใหม่ที่ปลอดภัย | กอง  การศึกษา |

-64-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 19 | ค่ารายหัวนักรเรียน เพื่อจัดเป็นค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในชุมชนได้มีการเรียนที่ดี | เด็กนักเรียน  ภายในตำบล ยางหวาย | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | เด็กนักเรียนได้รับการเรียนที่ดี ร้อยละ ๑๐๐ | เด็กนักเรียนมีความรู้ที่ดีเพื่อได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ | กอง  การศึกษา |
| **รวม จำนวน ๑9 โครงการ** | | | | **2,370,๐๐๐** | **3,300,876** | **2,786,826** | **3,015,290** | **3,015,290** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ยางหวายที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**🡺แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงภายในครัวเรือนตนเอง | ประชาชนภายในตำบลยางหวาย | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ร้อยละ 80 อัตราของผู้ป่วยลดลง | ปริมาณยุงในชุมชนลดลงชุมชน | กองสาธารณสุข |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | เพื่อสุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคอย่างทั่วถึง | ประชาชนภายในตำบลยางหวาย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ 80 ของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง | ควบคุมโรคของสุนัขและแมวลดลง | กองสาธารณสุข |

-66-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ยางหวายที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**🡺แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 3 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี | ประชาชนภายในตำบลยางหวาย | 18๐,๐๐๐ | 180,๐๐๐ | 180,๐๐๐ | 180,๐๐๐ | 180,๐๐๐ | ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพดี | ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง | กองสาธารณสุข |
| 4 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มีภาวะอ้วนลงพุง เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี | ประชาชนภายในตำบลยางหวาย | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพดี | เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดีไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ | กองสาธารณสุข |
| 5 | อาหารสะอาด รสชาติอร่อย น่าซื้อ ถูกหลักสุขาภิบาล | เพื่อให้เป็นตลาดที่สะอาดปลอดภัย ถูกหลักสุขลักษณะ | ประชาชนภายในตำบลยางหวาย | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพดี | ร้านค่าสะอาดถูกสุขลักษณะได้เกณฑ์มาตรฐาน | กองสาธารณสุข |

-67-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ยางหวายที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**🡺แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง | 1.เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน  2.ลดปัญหามลพิษจากขยะ  3.สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรักษาความสะอาดและรู้จักวิธีคัดแยกและกำจัดขยะที่ถูกต้อง | ประชาชนภายในตำบลยางหวาย | 20,000 | 20,000 | - | - | - | จำนวนขยะที่ลดลงร้อยละ ๒ | 1.ปริมาณขยะในชุมชนลดลงชุมชน  2.ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและรู้จักวิธีคัดแยกและกำจัดขยะที่ถูกต้อง | กองสาธารณสุข |
| 7 | โครงการณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อสุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคอย่างทั่วถึง | ประชาชนภายในตำบลยางหวาย | 30,000 | 30,000 | - | - | - | ร้อยละ 80 ของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง | ควบคุมโรคของสุนัขและแมวลดลง | กองสาธารณสุข |
| 8 | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ | ประชาชนภายในตำบลยางหวาย | - | - | - | 2,500,000 | 2,500,000 | ปริมาณขยะลดลง | มีการจัดการเก็บขยะได้มากขึ้นและมีปะสิทธิภาพ | กองสาธารณสุข |

-68-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ยางหวายที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**🡺แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการอบรมรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ในชุมชน | เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ | ประชาชนภายใน  ตำบลยางหวาย | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม | ประชาชนในพื้นที่รู้จักการป้องกันโรคเอดส์ | | กองสาธารณสุข |
| 10 | โครงการบริหารขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมโรคในชุมชน | เพื่อให้รู้จักการบริหารขยะมูลฝอยภายในตำบลและเพื่อควบคุมน้ำเสีย | ประชาชนภายใน  ตำบลยางหวาย | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนขยะที่ลดลงร้อยละ๒ | 1.ปริมาณขยะในชุมชนลดลงชุมชน  2.ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและรู้จักวิธีคัดแยกและกำจัดขยะที่ถูกต้อง | | กองสาธารณสุข |

-69-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ยางหวายที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**🡺แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 11 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีและควบคุมโรคต่างๆ ในชุมชน | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี | ประชาชนภายในตำบลยางหวาย | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ประชาชน  ร้อยละ ๘๐  มีสุขภาพดี | | ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง | กองสาธารณสุข |
| 12 | โครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดมลพิษเป็นมิตรกับชุมชน | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี | ประชาชนภายในตำบลยางหวาย | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพดี | ประชาชนมีความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรม ชาติและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง | | กองสาธารณสุข |
| 13 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้านและชุมชน | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี | ประชาชนภายในตำบลยางหวาย | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ประชาชน  ร้อยละ ๘๐  มีสุขภาพดี | ประชาชนได้พัฒนาคุณภาพและดูแลสุขภาพในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง | | กองสาธารณสุข |

-70-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ยางหวายที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**🡺แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 14 | โครงการพัฒนาสารณสุขมูลฐานในการดำเนินงานของ อสม.ในเขตหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี | ประชาชนภายในตำบลยางหวาย | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ประชาชน  ร้อยละ ๘๐  มีสุขภาพดี | ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง | | กองสาธารณสุข |
| **รวม จำวน 14 โครงการ** | | | | **42๐,๐๐๐** | **42๐,๐๐๐** | **49๐,๐๐๐** | **2,990,๐๐๐** | **2,990,๐๐๐** | **-** | **-** | | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**🡺แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 1 | ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตาม “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” | เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น | ครอบครัวที่ยากจนในเขตพื้นที่ อบต. | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนหลังคาเรือนที่ได้รับการซ่อมแซมและสร้างบ้าน | ประชาชนที่ยากจนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย | กอง  สวัสดิการสังคม |
| ๒ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว | 1.ลดความรุนแรง  2.สร้างความสามัคคี | ครอบครัวในเขตตำบลยางหวาย | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีความรุนแรงลดลง | ครอบครัวมีความสามัคคีเพิ่มขึ้นและมีความสุข | กอง  สวัสดิการสังคม |
| ๓ | โครงการสงเคราะห์คนยากจน ยากไร้ เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | ประชาชนตำบลยางหวาย | 100,000 | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพที่ดีขึ้น | ประชาชนในตำบลยางหวาย | กอง  สวัสดิการสังคม |

-72-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**🡺แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีร่างกายที่แข็งแรง | ประชาชนตำบลยางหวาย | 100,000 | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพที่ดีขึ้น | ประชาชนใน ตำบลยางหวาย | กอง  สวัสดิการสังคม |
| 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ | สร้างความสามัคคี  ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุตำบล  ยางหวาย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ | ผู้สูงอายุมีความสามัคคีรักชุมชน | กอง  สวัสดิการสังคม |
| 6 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | เพื่อสนับสนุนอาชีพ ผู้พิการ | คนพิการในตำบลยางหวาย | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนคนพิการเข้าร่วมโครงการ | ผู้พิการมีสวัสดิ์การเพิ่มขึ้น | กอง  สวัสดิการสังคม |
| **รวม จำนวน 6 โครงการ** | | | | **46๐,๐๐๐** | **46๐,๐๐๐** | **46๐,๐๐๐** | **46๐,๐๐๐** | **46๐,๐๐๐** | **-** | **-** | **-** |

-73-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย | เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศาลาลอย | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจของ | ศูนย์เด็กเล็กมีความพร้อมรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ | กองช่าง |
| ๒ | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน | จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน | อาคารสำนักงาน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้องละของประชาชนที่พึงพอใจในการติดต่อราชการ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานเพิ่มขึ้น | กองช่าง |

-74-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน รับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๓ | โครงการวางท่อคอนกรีตรางระบายน้ำ และวางบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 1บ้านยางหวาย | ในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | **เส้นที่ 1** ความยาวทั้งหมด 79.50 เมตร โดยวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 73 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 13.00 บ่อ และ เทคอนกรีต ขยายไหล่ทาง จำนวน 55.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร **เส้นที่ 2** ความยาวทั้งหมด 80.00 เมตร โดยวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 73 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 14.00 บ่อ และเทคอนกรีต ขยายไหล่ทาง จำนวน 40.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | รางระบายน้ำจำนวน 2 สาย | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำเสียที่ท่วมขัง | กองช่าง |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นปูแอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า ๒,080 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มาได้สะดวก | กองช่าง |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน รับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มา ได้สะดวก | กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 82 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑0 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 98.40 ตารางเมตร | 25,๐๐๐ | 25,๐๐๐ | 25,๐๐๐ | 25,๐๐๐ | 25,๐๐๐ | ไหล่ทางถนนคอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | มีไหล่ทางถนนคอนกรีตสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 2,4 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 4,800ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-76-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการวางท่อคอนกรีตรางระบายน้ำ และวางบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย | ในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | ความยาวทั้งหมด 153 เมตร โดยวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 143 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 20.00 บ่อ และเทคอนกรีตขยาย ไหล่ทาง จำนวน 135.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | รางระบายน้ำ จำนวน 1 สาย | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำเสียที่ท่วมขัง | กองช่าง |
| 8 | โครงการวางท่อคอนกรีตรางระบายน้ำ และวางบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย | ในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | ความยาวทั้งหมด 154 เมตร โดยวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 142 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 24.00 บ่อ และเทคอนกรีตขยาย ไหล่ทาง จำนวน 175.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | รางระบายน้ำจำนวน 1 สาย | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำเสียที่ท่วมขัง | กองช่าง |

-77-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน รับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการวางท่อคอนกรีตรางระบายน้ำ และวางบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย | ในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | ความยาวทั้งหมด 224 เมตร โดยวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 205 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 39 บ่อ และเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง จำนวน 230.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | รางระบายน้ำจำนวน 1 สาย | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำเสียที่ท่วมขัง | กองช่าง |
| 10 | โครงการวางท่อคอนกรีตรางระบายน้ำ และวางบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย | ในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | ความยาวทั้งหมด 173 เมตร โดยวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 158 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 31 บ่อ และเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง จำนวน 150.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | รางระบายน้ำจำนวน 1 สาย | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำเสียที่ท่วมขัง | กองช่าง |

-78-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน รับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 11 | โครงการวางท่อคอนกรีตรางระบายน้ำ และวางบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา | ในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | ความยาวทั้งหมด 146.50 เมตร โดยวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 134 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 25.00 บ่อ และเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง จำนวน 75.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | รางระบายน้ำจำนวน 1 สาย | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำเสียที่ท่วมขัง | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑2๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 48๐.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 206,๐๐๐ | 206,๐๐๐ | 206,๐๐๐ | 206,๐๐๐ | 206,๐๐๐ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |

-79-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน รับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 58 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 101,๐๐๐ | 101,๐๐๐ | 101,๐๐๐ | 101,๐๐๐ | 101,๐๐๐ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มา ได้สะดวก | กว้าง 5.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 5๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 25๐.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 109,๐๐๐ | 109,๐๐๐ | 109,๐๐๐ | 109,๐๐๐ | 109,๐๐๐ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |

-80-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 15 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มาได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 800.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 16 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มาได้สะดวก | กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 600.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กว้าง 5.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 107 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 535.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 233,๐๐๐ | 233,๐๐๐ | 233,๐๐๐ | 233,๐๐๐ | 233,๐๐๐ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |

-81-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 18 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | ช่วงที่ 1 กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 15 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 19 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐5 เมตร หรือมีพื้นปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-82-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 20 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | ช่วงที่ 1 กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 40เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 35เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐5 เมตร หรือมีพื้นปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 21 | โครงการวางท่อคอนกรีตรางระบายน้ำ และวางบ่อพักสำเร็จรูป หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย | ในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ไม่ ท่วมขัง | ความยาวทั้งหมด 108.50 เมตร โดยวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 99 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 19.00 บ่อ และ เทคอนกรีตขยายไหล่ทาง จำนวน 80.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | รางระบายน้ำจำนวน 1 สาย | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำเสียที่ท่วมขัง | กองช่าง |

-83-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดินลูกรังและป้ายโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | โดยผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.๐๐ เมตร ยาว 325.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.๐0 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น | มีถนนลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 23 | โครงการขุดลอก หนองมะกุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอกสระ กว้าง 2๐ เมตร ยาว 125 เมตร สูง 3 เมตร ความจุ 3,6๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | 500,000 | - | - | - | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | อบต. ยางหวาย(กองช่าง) |

-84-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 2๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 1,9 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | ช่วงที่ 1 กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.5๐ เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือรวมพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติก 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | - | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 25 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร | - | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-85-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 2๖ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | - | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 27 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 178.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร | - | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก | กองช่าง |

-86-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 28 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร | - | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย (ซอยกลุ่มทอผ้าไหม) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 51 ตารางเมตร | - | 25,000 | - | - | - | ถนนคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย (ซอยบ้านนางโสภาคย์) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 26.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร | - | 38,000 | - | - | - | ถนนคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก | กองช่าง |

-87-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 31 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร | - | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 32 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 270.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร | - | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก | กองช่าง |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 33 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร | - | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 2,150 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร | - | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | ถนนคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 35 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางหวาย | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีห้องเรียนที่น่าเรียน | เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ยางหวาย | - | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | มีห้องเรียนที่ดีต่อนักเรียน | มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมแก่การเรียนการสอนนักเรียน | กองช่าง |

-89-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 36 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายพิเชษฐ-บ้านนายสมนึก) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร | - | 188,000 | - | - | - | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 37 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายสุวัฒน์- บ้านนายกฤษดา) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | ช่วงที่ 1 กว้าง 4.5๐ เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.0๐ เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | 207,000 | - | - | - | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-90-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 38 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายบุญสิน-บ้านรองประมวล) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 265.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | - | 277,000 | - | - | - | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 39 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายบุญส่ง-บ้านนายเริ่ม) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 108.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | - | 112,000 | - | - | - | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-91-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 40 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายแสวง-บ้านนางบัวไข) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร | - | 88,000 | - | - | - | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 41 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา (จากบ้านนางละมุน-บ้านร้อยตรีจรูญ หาญละคร) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | - | 196,000 | - | - | - | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-92-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 42 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง (ซอยการเกษตร) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 3.5๐ เมตร ยาว 98.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 343 ตารางเมตร | - | 89,000 | - | - | - | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 43 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง (จากบ้านนายวีระ-ไปบ้านโนนเขวา) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร | - | 91,000 | - | - | - | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-93-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 44 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด (จากบ้านนายรักษ์-บ้านนายหนูคล้าย) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | - | 198,000 | - | - | - | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 45 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา (จากบ้านนางมานิตย์-บ้านนายรวง) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร | - | 99,000 | - | - | - | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-94-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 46 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา (จากบ้านนางฉลอง-ทางโค้ง) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 91.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 445 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | - | 118,000 | - | - | - | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 47 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย (จากบ้านนางใจ-บ้านนางหนูหลั่น) | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 123.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | - | 160,000 | - | - | - | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-95-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 48 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | 135,000 | 135,000 | 135,000 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 49 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | 246,000 | 246,000 | 246,000 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-96-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 50 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 168.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | 165,000 | 165,000 | 165,000 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 22.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร | - | - | 33,000 | 33,000 | 33,000 | ถนนคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | 166,000 | 166,000 | 166,000 | ถนนคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-97-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 53 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 125.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐4 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | 123,000 | 123,000 | 123,000 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 54 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านหนองมะกุด หมู่ที่ 7 | เพื่อจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ท่าสูบน้ำบ้านหนองมะกุด | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 55 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านยางหวาย หมู่ที่ 9 | เพื่อจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ท่าสูบน้ำบ้านยางหวาย | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

-98-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 56 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟภายในตำบลยางหวาย | ๑) เพื่อขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  ๒) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกจากไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไปมา และประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | - ขยายเขตไฟฟ้าและ ติดตั้งไฟ และรวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าสำรวจและออกแบบ  - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคอนสวรรค์ | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้นหมู่บ้านละ ๑ แห่ง | ประชาชนตำบลยางหวายได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 57 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป- มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 ม. | - | - | 346,000 | 346,000 | 346,000 | ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | เกิดการเจริญเติบโตทาง ด้านเศรษฐกิจและความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | กองช่าง |

-99-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 58 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป- มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 ม. | - | - | 346,000 | 346,000 | 346,000 | ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | เกิดการเจริญเติบโตทาง ด้านเศรษฐกิจและความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | กองช่าง |
| 59 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป- มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 ม. | - | - | 346,000 | 346,000 | 346,000 | ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | เกิดการเจริญเติบโตทาง ด้านเศรษฐกิจและความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | กองช่าง |

-100-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 60 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป- มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 ม. | - | - | 346,000 | 346,000 | 346,000 | ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | เกิดการเจริญเติบโตทาง ด้านเศรษฐกิจและความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | กองช่าง |
| 61 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป- มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 ม. | - | - | 346,000 | 346,000 | 346,000 | ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | เกิดการเจริญเติบโตทาง ด้านเศรษฐกิจและความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | กองช่าง |

-101-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 62 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป- มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 ม. | - | - | 346,000 | 346,000 | 346,000 | ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | เกิดการเจริญเติบโตทาง ด้านเศรษฐกิจและความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | กองช่าง |
| 63 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป- มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 ม. | - | - | 346,000 | 346,000 | 346,000 | ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | เกิดการเจริญเติบโตทาง ด้านเศรษฐกิจและความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | กองช่าง |

-102-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 64 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป- มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 ม. | - | - | 346,000 | 346,000 | 346,000 | ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | กองช่าง |
| 65 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะกุด | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป- มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 ม. | - | - | 346,000 | 346,000 | 346,000 | ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | กองช่าง |

-103-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 66 | โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มา ได้สะดวก | โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | - | ๓๕๔,๐๐๐ | ๓๕๔,๐๐๐ | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 67 | โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มา ได้สะดวก | โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | - | ๓๕๔,๐๐๐ | ๓๕๔,๐๐๐ | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |

-104-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 68 | โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | - | ๓๕๔,๐๐๐ | ๓๕๔,๐๐๐ | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 69 | โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | - | ๓๕๔,๐๐๐ | ๓๕๔,๐๐๐ | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |

-105-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 70 | โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | - | ๓๕๔,๐๐๐ | ๓๕๔,๐๐๐ | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 71 | โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | - | ๓๕๔,๐๐๐ | ๓๕๔,๐๐๐ | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |

-106-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 72 | โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | - | ๓๕๔,๐๐๐ | ๓๕๔,๐๐๐ | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 73 | โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | - | ๓๕๔,๐๐๐ | ๓๕๔,๐๐๐ | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |

-107-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 74 | โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทติดตั้งป้ายโครงการ | - | - | - | ๓๕๔,๐๐๐ | ๓๕๔,๐๐๐ | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | มีถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 75 | โครงการทำรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ยางหวาย | เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน | ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ศูนย์พัฒนาเด็ก นักเรียนมีความปลอดภัย | เด็กนักเรียนมีความปลอดภัย | กองช่าง |

-108-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 76 | โครงขุดลอก -คลอง -หนองน้ำ -สระ สาธารณประโยชน์ภาย ในตำบลยางหวาย | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอกหนอง กว้าง 20 เมตร ยาว 35 เมตร ลึก 1.5 เมตร ความจุ 4,2๐๐ ลูกบาศก์เมตร | - | - | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | กองช่าง |
| 77 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านยางหวาย หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการ เสริมดินคันทางเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเรียบพร้อมวางท่อคอนกรีต | - | - | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น | มีถนนลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |

-109-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 78 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านยางหวาย หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการ เสริมดินคันทางเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเรียบพร้อมวางท่อคอนกรีต | - | - | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น | มีถนนลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 79 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านยางหวาย หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการ เสริมดินคันทางเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเรียบพร้อมวางท่อคอนกรีต | - | - | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น | มีถนนลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |

-110-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 80 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านยางหวาย หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการ เสริมดินคันทางเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเรียบพร้อมวางท่อคอนกรีต | - | - | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น | มีถนนลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 81 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการ เสริมดินคันทางเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเรียบพร้อมวางท่อคอนกรีต | - | - | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น | มีถนนลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |

-111-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 82 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสงแดง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการ เสริมดินคันทางเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเรียบพร้อมวางท่อคอนกรีต | - | - | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น | มีถนนลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 83 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะกุด หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการ เสริมดินคันทางเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเรียบพร้อมวางท่อคอนกรีต | - | - | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น | มีถนนลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |

-112-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 84 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการ เสริมดินคันทางเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเรียบพร้อมวางท่อคอนกรีต | - | - | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น | มีถนนลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |
| 85 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านยางหวาย หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป – มา ได้สะดวก | โดยทำการ เสริมดินคันทางเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเรียบพร้อมวางท่อคอนกรีต | - | - | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น | มีถนนลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มาได้สะดวก | กองช่าง |

-113-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๘6 | โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างภายในตำบล ยางหวาย | ๑) เพื่อขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้า  ๒) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกจากไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไปมา และประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | โดยดำเนินการดังนี้  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑–9 จำนวน หมู่ละ ๓ จุด | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | มีไฟฟ้าใช้และส่องสว่างเพิ่มขึ้นหมู่บ้านละ 3 แห่ง | ประชาชนตำบล ยางหวายได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา | กองช่าง |
| 87 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชุดรุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในตำบลยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มา ได้สะดวก | โดยทำการปรับถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในตำบลยางหวาย หมู่ที่ 1-9 ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต ๐.๔๐ เมตร | - | - | ๔๒๑,๐๐๐ | ๔๒๑,๐๐๐ | ๔๒๑,๐๐๐ | ถนนดินลูกรัง จำนวน ๑ เส้น | มีถนนดินลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจรไป–มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 88 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงดินลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งและบดอัด ม.9 บ้านยางหวาย | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มา ได้สะดวก | โดยทำการปรับถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ 9 ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,40๐ เมตร หนา ๐.๑2 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า4,200 ตร.ม. | - | - | 85,๐๐๐ | 85,๐๐๐ | 85,๐๐๐ | ถนนดินลูกรัง จำนวน ๑ เส้น | มีถนนดินลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจรไป–มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| 89 | โครงการปรับเกรดถนนดินลูกรังภายในตำบลยางหวาย จำนวน 7 วันๆ ละ 14,000 บาท | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป–มา ได้สะดวก | โดยปรับเกรดถนนดินลูกรังภายในตำบลยางหวาย | - | - | 98,๐๐๐ | 98,๐๐๐ | 98,๐๐๐ | ถนนดินลูกรัง ภายในตำบลยางหวาย | มีถนนดินลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจรไป–มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| **รวม จำนวน 87 โครงการ** | | | | **3,982,000** | **8,090,000** | **12,556,000** | **15,678,000** | **19,678,000** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 2 ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**🡺แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานสั่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการฝึกทักษะอาชีพอิสระให้กับกลุ่มสตรี | เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | ประชาชนตำบลยางหวาย | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได้เพิ่มมากขึ้นเกิดความสามัคคีในชุมชน | กอง  สวัสดิการสังคม |
| ๒ | โครงการ “น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ” | เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | ประชาชนตำบลยางหวาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได้เพิ่มมากขึ้นเกิดความสามัคคีในชุมชน | กอง  สวัสดิการสังคม |
| ๓ | โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างการแข็งแรง | เพื่อพัฒนาความรู้  ให้แก่ผู้สูงอายุ | จัดอบรมให้ผู้สูงอายุภายในตำบลยางหวาย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | นำความรู้ทีได้มาพัฒนาหมู่บ้านมีความเข้มแข็งมากขึ้น | กอง  สวัสดิการสังคม |

-115-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 2 ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**🡺แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานสั่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | เพื่อพัฒนาความรู้ อสม.หมู่บ้านกลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้านให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ | จัดอบรม อสม. แม่บ้าน ผู้นำชุมชน ทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง/ปี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | นำความรู้ทีได้มาพัฒนาหมู่บ้านมีความเข้มแข็งมากขึ้น | กอง  สวัสดิการสังคม |
| 5 | โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับกลุ่มสตรี เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีอาชีพในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง | ประชาชนในตำบลยางหวาย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | นำความรู้ทีได้มาพัฒนาตนเองและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น | กอง  สวัสดิการสังคม |
| 6 | โครงการปันรักน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงบริการของรัฐ | ประชาชนตำบลยางหวาย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | นำความรู้ทีได้มาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น | กอง  สวัสดิการสังคม |

-116-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 2 ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**🡺แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานสั่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ | จัดอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง/ปี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | ได้นำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น | กอง  สวัสดิการสังคม |
| 8 | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | เพื่อให้เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | ประชาชนในตำบลยางหวาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | นำความรู้ทีได้มาพัฒนาตนเองและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น | กอง  สวัสดิการสังคม |
| 9 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงบริการของรัฐ | ประชาชนตำบลยางหวาย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | นำความรู้ทีได้มาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น | กอง  สวัสดิการสังคม |

-117-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 2 ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**🡺แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานสั่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 10 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้คนพิการ | ประชาชน ตำบลยางหวาย | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น | กอง  สวัสดิการสังคม |
| 11 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน | ประชาชนตำบลยางหวาย | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น | กอง  สวัสดิการสังคม |
| 12 | โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อพัฒนาความรู้  ประชาชนในตำบลผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้านให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ | จัดอบรมให้กับประชาชนภายในตำบล ยางหวาย | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | นำความรู้ทีได้มาพัฒนาหมู่บ้านมีความเข้มแข็งมากขึ้น | กอง  สวัสดิการสังคม |

-118-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 2 ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**🡺แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานสั่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 13 | โครงส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | เพื่อให้กลุ่มสตรีในชุมชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนและส่วนร่วมในการป้องกันพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญรุ่งเรืองยั่งยืน | ประชาชนตำบลยางหวาย | - | - | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพที่ดีขึ้น | ประชาชนใน ตำบลยางหวาย | กอง  สวัสดิการสังคม |
| 14 | โครงการครอบครัว สุขสันต์ สมานฉันท์สังคมไทย | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น | ประชาชนตำบลยางหวาย | - | - | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนใน ตำบลยางหวาย | กอง  สวัสดิการสังคม |
| 15 | โครงการอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเกษตร จัดทำบัญชีระดับครัวเรือน | ประชาชนตำบลยางหวาย | - | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายระดับครัวเรือน | กอง  สวัสดิการสังคม |

-119-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 2 ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**🡺แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานสั่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 16 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน  - เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้และสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ | จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป | - | - | 2๕0,000 | 2๕0,000 | 2๕0,000 | สามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตได้มากขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ | นำความรู้ทีได้มาพัฒนาหมู่บ้านมีความเข้มแข็งมากขึ้น | กอง  สวัสดิการสังคม |
| **รวม จำนวน 16 โครงการ** | | | | **860,000** | **830,000** | **1,260,000** | **1,260,000** | **1,260,000** | **-** | **-** | **-** |

-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา | 1. เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงกิจกรรมทางพุทธ ศาสนา  2. สร้างความสามัคคี | ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพุทธศาสนาสร้างความสามัคคี | กอง  การศึกษา |
| ๒ | โครงการจัดกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง | 1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  2. สร้างความสามัคคี | ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม | กอง  การศึกษา |
| ๓ | โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ | 1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป  2. สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนและบุคลากรของ อบต. | ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่และบุคลากรของ อบต. | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชน และบุคลากร อบต. ที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชน และบุคลากรของ อบต. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม | กอง  การศึกษา |

-121-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๔ | โครงการปีใหม่ไทยผู้สูงวัยชื่นบาน | เพื่ออนุลักษณ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป | ผู้สูงอายุตำบล  ยางหวาย | ๕๐,๐๐๐ | ๕0,000 | ๕0,000 | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ | ประเพณีไทยยังคงอยู่สืบไป | กอง  การศึกษา |
| ๕ | โครงการจัดงานประเพณีของดี อำเภอคอนสวรรค์ | 1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป  2. สร้างความสามัคคี และกำลังใจให้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ประชาชน และบุคลากรของ อบต. | ผู้สูงอายุประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่และบุคลากรของ อบต. | ๕๐,๐๐๐ | ๕0,000 | ๕0,000 | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ผู้สูงอายุ ประชาชน บุคลากร ของ อบต. ที่เข้าร่วมโครงการ | ผู้สูงอายุ ประชาชน และบุคลากรของ องต. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม | กอง  การศึกษา |

-122-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 1. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  2. มีความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ | ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล  ยางหวาย | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามัคคีกันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย | กอง  การศึกษา |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 1. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  2. มีความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ | ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล  ยางหวาย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามัคคีกันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย | กอง  การศึกษา |
| 8 | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ | 1. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  2. มีความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ | ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล  ยางหวาย | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามัคคีกันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย | กอง  การศึกษา |

-123-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับอำเภอ | เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตำบลให้เกิดความสามัคคี | ประชาชนตำบลยางหวายและตำบลใกล้เคียง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | สร้างความสามัคคีระหว่างท้องถิ่นในเขต อ.คอนสวรรค์ | กอง  การศึกษา |
| **รวม จำนวน 9 โครงการ** | | | | **600,000** | **560,000** | **560,000** | **560,000** | **560,000** | - | - | - |

-124-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา | 1. เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงกิจกรรมทางพุทธ ศาสนา  2. สร้างความสามัคคี | ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพุทธศาสนาสร้างความสามัคคี | กอง  การศึกษา |
| ๒ | โครงการจัดกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง | 1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  2. สร้างความสามัคคี | ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม | กอง  การศึกษา |
| ๓ | โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ | 1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป  2. สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนและบุคลากรของ อบต. | ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่และบุคลากรของ อบต. | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชน และบุคลากร อบต. ที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชน และบุคลากรของ อบต. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม | กอง  การศึกษา |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๔ | โครงการปีใหม่ไทยผู้สูงวัยชื่นบาน | เพื่ออนุลักษณ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป | ผู้สูงอายุตำบล  ยางหวาย | ๕๐,๐๐๐ | ๕0,000 | ๕0,000 | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ | ประเพณีไทยยังคงอยู่สืบไป | กอง  การศึกษา |
| ๕ | โครงการจัดงานประเพณีของดี อำเภอคอนสวรรค์ | 1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป  2. สร้างความสามัคคี และกำลังใจให้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ประชาชน และบุคลากรของ อบต. | ผู้สูงอายุประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่และบุคลากรของ อบต. | ๕๐,๐๐๐ | ๕0,000 | ๕0,000 | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ผู้สูงอายุ ประชาชน บุคลากร ของ อบต. ที่เข้าร่วมโครงการ | ผู้สูงอายุ ประชาชน และบุคลากรของ องต. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม | กอง  การศึกษา |

-122-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 1. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  2. มีความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ | ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล  ยางหวาย | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามัคคีกันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย | กอง  การศึกษา |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 1. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  2. มีความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ | ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล  ยางหวาย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามัคคีกันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย | กอง  การศึกษา |
| 8 | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ | 1. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  2. มีความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ | ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล  ยางหวาย | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามัคคีกันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย | กอง  การศึกษา |

-123-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ**

**🡺แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับอำเภอ | เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตำบลให้เกิดความสามัคคี | ประชาชนตำบลยางหวายและตำบลใกล้เคียง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | สร้างความสามัคคีระหว่างท้องถิ่นในเขต อ.คอนสวรรค์ | กอง  การศึกษา |
| **รวม จำนวน 9 โครงการ** | | | | **600,000** | **560,000** | **560,000** | **560,000** | **560,000** | - | - | - |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**🡺แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการปลูกหญ้าแฝก | เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน | เขตตำบล ยางหวาย | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | อบต.มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นร้อยละ ๒ | ไม่มีการพังทลายของหน้าดิน | สำนัก  งานปลัด |
| ๒ | โครงการปลูกป่าเฉลิม  พระเกียรติ | เพื่อให้คนรู้จักประโยชน์ของป่าและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ป่าภาวะโลกร้อน | พื้นที่สาธารณ  ประโยชน์  ในเขตตำบล  ยางหวาย | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | อบต. มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นร้อยละ ๒ | ป่าธรรมชาติคืนมา และมีปริมาณพื้นที่ป่าสาธารณะเพิ่มมากขึ้น | สำนัก  งานปลัด |
| ๓ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะแซงใหญ่ | เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อน เป็นสวนสาธารณะ  ที่สวยงาม ให้กับประชาชน | เกาะแซงใหญ่  หมู่ที่ 9  บ้านยางหวาย | 30,000 | 20,000 | 100,000 | 100,000 | 1๐๐,๐๐๐ | อบต. มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑ | ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีสวนสาธารณะที่สวยงาม เรียบร้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ | สำนัก  งานปลัด |

-125-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**🡺แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | เขตตำบล ยางหวาย | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | อบต.ยางหวาย | มีศูนย์บริการประชาชนได้ดี | สำนัก  งานปลัด |
| 5 | โครงการอบรมธนาคาร น้ำใต้ดิน | เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ | ในเขต  ตำบลยางหวาย | - | - | 25,000 | 30,000 | 30,000 | อบต. มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นร้อยละ ๒ | มีน้ำไว้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ | สำนัก  งานปลัด |
| 6 | โครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อน เป็นสวนสาธารณะ  ที่สวยงาม ให้กับประชาชน | ในเขต  ตำบลยางหวาย | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | อบต. มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑ | ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีสวนสาธารณะที่สวยงาม เรียบร้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ | สำนัก  งานปลัด |

-126-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**🡺แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืช | เขตตำบล ยางหวาย | - | - | 15,000 | 20,000 | 20,000 | อบต.ยางหวาย | ป่าไม้ได้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น | สำนัก  งานปลัด |
| 8 | โครงการเปลี่ยนดินให้เป็นทองตามพระราชดำริฯ | เพื่อเป็นการเปลี่ยนดินให้เป็นทองตามพระราชดำริฯ | ในเขต  ตำบลยางหวาย | - | - | 25,000 | 30,000 | 30,000 | อบต. มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นร้อยละ ๒ | รู้จักและเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพ | สำนัก  งานปลัด |
| **รวม จำนวน 8 โครงการ** | | | | **80,000** | **70,000** | **255,000** | **260,000** | **260,000** | - | - | - |

-127-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 6 ด้านบริหารจัดการด้านองค์กรและบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**🡺แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 1 | เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง | ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์  ในเขตพื้นที่ ตำบลยางหวย | 30,000 | 30,000 | 42,000 | 60,000 | 60,000 | ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐ | ผู้ป่วยได้รับการดูแลและทำการรักษา/อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | กอง  สวัสดิการสังคม |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | ผู้สูงอายุ  ในเขตพื้นที่  ตำบลยางหวาย | 5,254,800 | 5,555,000 | 5,๙80,000 | 3,๙๐๐,000 | 3,๙๐๐,000 | ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐ | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับเบี้ยยังชีพ | กอง  สวัสดิการสังคม |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | ผู้พิการ  ในเขตพื้นที่  ตำบลยางหวาย | 1,920,000 | 2,016,000 | 2,016,000 | 2,016,000 | 2,016,000 | ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐ | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับเบี้ยยังชีพ | กอง  สวัสดิการสังคม |

-128-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 6 ด้านบริหารจัดการด้านองค์กรและบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**🡺แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๔ | เงินสำรองจ่าย | เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางหวาย | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางหวาย | 300,000 | 131,448 | 250,475 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ยางหวายเป็นกองทุนที่เข้มแข็งมากขึ้น | กอง  สวัสดิการสังคม |
| ๕ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ยางหวาย | เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลยางหวาย เพื่อดำเนินงานต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินโครงการ ดังนี้  ๑. สนับสนุนหน่วยงบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  ๒. สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยอื่น  ๓. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ  ๔. บริหารจัดการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ  ๕. กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ | กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของกองทุนหลัก ประกันสุขภาพได้รับเงินสมทบ | ประชาชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า | สำนัก  งานปลัด |

-129-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 6 ด้านบริหารจัดการด้านองค์กรและบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**🡺แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 6 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อสมทบประกันสังคม | ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ | 100,000 | 65,329 | 66,999 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของทองทุนได้รับเงินสมทบ | กองทุนสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล | สำนักปลัด |
| 7 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น | กองทุน  บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น | 139,134 | 140,000 | 159,470 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละของกองทุนได้รับเงินสมทบ | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | สำนัก  งานปลัด |
| 8 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทน | ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ | - | - | 3,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละของทองทุนได้รับเงินสมทบ | กองทุนทดแทนพนักงานส่วนตำบล | สำนักปลัด |
| **รวม จำนวน 8 โครงการ** | | | | **7,843,934** | **8,037,777** | **8,617,944** | **6,686,000** | **6,686,000** | **-** | **-** | **-** |

-130-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงขุดลอกหนองนาเริง หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอกหนอง  กว้าง 1๔๐ เมตร  ยาว 60๐ เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาณงานดิน 220,0๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | - | 13,๐00,๐๐๐ | 13,๐00,๐๐๐ | 13,๐00,๐๐๐ | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |
| ๒ | โครงขุดลอกหนองหวาย หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอกหนอง  กว้าง 13๐ เมตร  ยาว 340 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาณงานดิน 109,0๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | - | 6,500,๐๐๐ | 6,500,๐๐๐ | 6,500,๐๐๐ | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |

-131-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 3 | โครงขุดลอกสระโสก หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอกสระ  กว้าง 2๐ เมตร  ยาว 125 เมตร สูง 3 เมตร ความจุ 3,6๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | - | 360,๐๐๐ | 360,๐๐๐ | 360,๐๐๐ | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |
| 4 | โครงขุดลอกสระโสกน้อย หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอกสระ  กว้าง 22 เมตร  ยาว 50 เมตร สูง 3 เมตร ความจุ 1,5๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | - | 150,๐๐๐ | 150,๐๐๐ | 150,๐๐๐ | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |

-132-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 5 | โครงขุดลอกหนองสรวง หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอกหนอง  กว้าง 35 เมตร  ยาว 70 เมตร ลึก 3 เมตร ความจุ 3,9๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | - | 390,๐๐๐ | 390,๐๐๐ | 390,๐๐๐ | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |
| 6 | โครงขุดลอกหนองชุมแสง หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอกหนอง  กว้าง 40 เมตร  ยาว 55 เมตร ลึก 3 เมตร ความจุ 3,5๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | - | 350,๐๐๐ | 350,๐๐๐ | 350,๐๐๐ | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |

-133-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 7 | โครงขุดลอกสระโสกเลี้ยว หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอกสระ  กว้าง 30 เมตร  ยาว 36 เมตร สูง 2.5 เมตร  ความจุ 1,5๐๐ ลูกบาศก์เมตร | - | - | 150,๐๐๐ | 150,๐๐๐ | 150,๐๐๐ | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |
| 8 | โครงขุดลอกกุดหวาย  หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอก  กว้าง 45 เมตร  ยาว 900 เมตร สูง 3 เมตร  ความจุ 71,0๐๐ ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1ป้าย | - | - | 7,100,๐๐๐ | 7,100,๐๐๐ | 7,100,๐๐๐ | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |

-134-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 9 | โครงขุดลอกหนองหลวงบัง หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอกหนอง  กว้าง 40 เมตร  ยาว 65 เมตร ลึก 3 เมตร ความจุ 4,2๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | - | 420,๐๐๐ | 420,๐๐๐ | 420,๐๐๐ | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |
| 10 | โครงขุดลอกหนองตุกหลุก หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอกหนอง  กว้าง 20 เมตร  ยาว 35 เมตร ลึก 1.5 เมตร ความจุ 4,2๐๐ ลูกบาศก์เมตร | - | - | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |

-135-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 11 | โครงขุดลอกหนองไผ่โคก หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอกหนอง  กว้าง 28 เมตร  ยาว 35 เมตร ลึก 3 เมตร  ความจุ 1,4๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน ๑ ป้าย | - | - | 140,๐๐๐ | 140,๐๐๐ | 140,๐๐๐ | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |
| 12 | โครงขุดลอกหนองโคกเฒ่าโก หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้สำหรับในการอุปโภค-บริโภค และการการเกษตร | โดยทำการขุดลอกหนอง  กว้าง 40 เมตร  ยาว 200 เมตร ลึก 3 เมตร ความจุ 17,2๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | - | 1,700,๐๐๐ | 1,700,๐๐๐ | 1,700,๐๐๐ | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |

-136-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 12 | โครงการขุดลอกหนองไฉ โนนปู่ตา หมู่ที่ 5  บ้านโนนเขวา ต.ยางหวาย  อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |
| 13 | โครงการขุดลอกหนองกุดกง หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา  ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ | - | - | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |

-137-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 14 | โครงการขุดลอกหนองโง้ง หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา  ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ | - | - | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |
| 15 | โครงการขุดลอกหนองคล้า หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง  ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ | - | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |

-138-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 16 | โครงการขุดลอกหนองอ้อใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง  ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |
| 17 | โครงการขุดลอกหนองมะกุด หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด  ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ | - | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |

-139-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 18 | โครงการขุดลอกหนองไร่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด  ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ | - | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |
| 19 | โครงการขุดลอกหนองกกทุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา  ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |

-140-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 20 | โครงการขุดลอกหนองหวาย หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา  ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ | - | - | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |
| 21 | โครงการขุดลอกหนองนาเลิง หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา  ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ | - | - | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำ หรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |

-141-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| ๒2 | โครงการขุดลอกเกาะแซงใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย  ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ | - | - | 54,980,000 | 54,980,000 | 54,980,000 | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |
| 23 | โครงการขุดลอกสระดอนกลาง หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย  ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ | - | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |

-142-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมเซียน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ยางหวายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**🡺แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **โครงการ** | วัตถุประสงค์ | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **256๕**  **(บาท)** |
| 24 | โครงการขุดลอกหนองทุ่ม  หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย  ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ | - | - | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | มีสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต.  ยางหวาย  (กองช่าง) |
| **รวม จำนวน ๒4 โครงการ** | | | | **-** | **-** | **116,105,๐๐๐** | **116,105,๐๐๐** | **116,105,๐๐๐** | **-** | **-** | **-** |

-143-

บัญชีครุภัณฑ์

**แบบ ผ. ๐๓**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **แผนงาน** | หมวด | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานที่รับ ผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** | **๒๕๖๕**  **(บาท)** |
| 1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาเต้นท์ จำนวน 10 หลัง  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 280,000 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 2 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาเก้าอี้พลาสติก จำนวน 300 ตัว  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 39,000 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 3 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6  จำนวน 1 ตัว  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 7,000 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 4 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6  จำนวน 1 ตัว  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 3,000 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 5 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดหาไมค์โครโฟนประชุมไร้สาย  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 32,000 | - | - | - | สำนัก  งานปลัด |
| 6 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาโต๊ะหมู่บูชา  จำนวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -ทำด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว  -มีฐานรองโต๊ะหมู่ | - | 8,500 | - | - | - | สำนักปลัด |

-144-

บัญชีครุภัณฑ์

**แบบ ผ. ๐๓**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **แผนงาน** | หมวด | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานที่รับ ผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** | **๒๕๖๕**  **(บาท)** |
| 7 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาเก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสูง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -เก้าอี้บุนวม  -มีพนักพิงสูง  -ล้อเลื่อนปรับระดับได้  -หุ้มหนัง PU สีดำ  -ขาโครเมี่ยมกันสนิม  -มีที่พักแขนทั้งสองข้าง  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 4,000 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 7 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,500ANSL Lumens จำนวน 1 เครื่อง | - | 62,500 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 8 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 4,500 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 9 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -มีขนาด 26,000 บีทียู  -มีระบบฟอกอากาศ  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 37,000 | - | - | - | กองคลัง |

-145-

บัญชีครุภัณฑ์

**แบบ ผ. ๐๓**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **แผนงาน** | หมวด | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานที่รับ ผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** | **๒๕๖๕**  **(บาท)** |
| 10 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาตู้เหล็ก จำนวน 4 ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -มีมือจับชนิดปิด  -มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  -คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 22,000 | - | - | - | กองคลัง |
| 11 | แผนงานการศึกษา  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1หน่วย | - | 22,000 | - | - | - | กองการศึกษา |
| 12 | แผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -มีขนาด 24,000บีทียู  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 64,800 | - | - | - | กองการศึกษา |
| 13 | แผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาชั้นเก็บของอเนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -มี 2 ชั้น 6 ช่อง  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 10,000 | - | - | - | กองการศึกษา |

-146-

บัญชีครุภัณฑ์

**แบบ ผ. ๐๓**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **แผนงาน** | หมวด | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานที่รับ ผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** | **๒๕๖๕**  **(บาท)** |
| 14 | แผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาตู้เก็บภาชนะเครื่องครัว  จำนวน 1 หลัง  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 6,000 | - | - | - | กองการศึกษา |
| 15 | แผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาตู้เหล็ก จำนวน 1 หลัง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -มีมือจับชนิดปิด  -มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  -คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 5,500 | - | - | - | กองการศึกษา |
| 16 | แผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาโทรทัศน์ 40 นิ้ว Smart TV  จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -มีขนาด 40 นิ้ว  -ระดับความละเอียดจอภาพ 192x1080 พิกเซล  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 10,300 | - | - | - | กองการศึกษา |

-147-

บัญชีครุภัณฑ์

**แบบ ผ. ๐๓**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **แผนงาน** | หมวด | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานที่รับ ผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** | **๒๕๖๕**  **(บาท)** |
| 17 | แผนงานสังคมสงเคราะห์  - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -เก้าอี้บุนวม  -มีพนักพิงหลัง  -ล้อเลื่อนปรับระดับได้  -มีที่พักแขนทั้งสองข้าง  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 3,000 | 3,000 | - | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 18 | แผนงานสังคมสงเคราะห์  - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาโต๊ะเหล็ก จำนวน 1 ตัว  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 7,000 | - | - | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 19 | แผนงานสังคมสงเคราะห์  - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดหาตู้เหล็กขนาด 2 บานเลื่อน จำนวน 1 ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก  -ผลิตจากแผ่นเหล็ก  -บานเลื่อนกระจก 2ประตู  มือจับอะลูมิเนี่ยมแบบฝังพร้อมกุญแจล็อก  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 7,000 | - | - | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 20 | แผนงานเคหะและชุมชน  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จำนวน 1 ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -มีมือจับชนิดปิด  -มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  -คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | 5,500 | - | - | - | กองช่าง |

-148-

บัญชีครุภัณฑ์

**แบบ ผ. ๐๓**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **แผนงาน** | หมวด | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานที่รับ ผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** | **๒๕๖๕**  **(บาท)** |
| 21 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | - | 13,0๐๐ | - | - | สำนักปลัด |
| 22 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดหาเครื่องเสียงติดรถโฆษณา  คุณลักษณะดังนี้  -เครื่องเสียงติดรถโฆษณา 12 โวล  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | - | 5,000 | - | - | สำนักปลัด |
| 23 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดหาไมค์โครโฟน  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | - | 4,500 | - | - | สำนักปลัด |
| 24 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดหาอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ  คุณลักษณะดังนี้  -เครื่องอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ 12 VDC เป็น 220 VAC  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | - | 5,000 | - | - | สำนักปลัด |
| 25 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1หน่วย  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | - | 22,๐๐๐ | - | - | สำนัก  งานปลัด |

-149-

บัญชีครุภัณฑ์

**แบบ ผ. ๐๓**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **แผนงาน** | หมวด | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานที่รับ ผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** | **๒๕๖๕**  **(บาท)** |
| 26 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาเครื่องปริ้นเตอร์  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | - | 4,5๐๐ | - | - | สำนัก  งานปลัด |
| 27 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟ  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | - | 7,5๐๐ | - | - | สำนัก  งานปลัด |
| 28 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาเครื่องสแกนเอกสาร  คุณลักษณะดังนี้  -ประเภทสแกนเนอร์ Flatbed colour image scanner  -เทคโนโลยีการสแกน Contact lmage Sensors (CIS)  -รูปแบบการเชื่อมต่อ USB 2.0 Hi-Speed  -ความละเอียดในการสแกน 4,800 dpi  -ความเร็วการสแกน ขาวดำ 12 วินาที (600 dpi)  -ความเร็วการสแกน สี 29 วินาที  (600 dpi)  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | - | 4,0๐๐ | - | - | สำนัก  งานปลัด |

-150-

บัญชีครุภัณฑ์

**แบบ ผ. ๐๓**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **แผนงาน** | หมวด | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานที่รับ ผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** | **๒๕๖๕**  **(บาท)** |
| 29 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  -สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ แบบ USB ได้  -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า ขนาด 5 Volts 3 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ | - | - | 700 | - | - | กองคลัง |
| 30 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -เก้าอี้นวม  -มีพนักพิงหลัง  -ล้อเลื่อนปรับระดับได้  -มีที่พักแขนทั้งสองข้าง  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | - | 7,8๐๐ | - | - | กองคลัง |

-151-

บัญชีครุภัณฑ์

**แบบ ผ. ๐๓**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **แผนงาน** | หมวด | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานที่รับ ผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** | **๒๕๖๕**  **(บาท)** |
| 31 | แผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  -มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู | - | - | 40,2๐๐ | - | - | กองการศึกษา |
| 32 | แผนงานสาธารณสุข  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจัดหาเครื่องพ้นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -เครื่องพ้นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง | - | - | 100,000 | - | - | กองสาธารณสุข |
| 33 | แผนงานสังคมสงเคราะห์  - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ตัว  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | - | 5,000 | - | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 34 | แผนงานเคหะและชุมชน  - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3  จัดหาโดยราคาท้องตลาด | - | - | 54,๐๐๐ | - | - | กองช่าง |

-152-

บัญชีครุภัณฑ์

**แบบ ผ. ๐๓**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **แผนงาน** | หมวด | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานที่รับ ผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** | **๒๕๖๕**  **(บาท)** |
| 35 | แผนงานสังคมสงเคราะห์  - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อจัดหาเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  จำนวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  -สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ แบบ USB ได้  -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า ขนาด 5 Volts 3 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ | - | - | 1,400 | - | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 36 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดหารถยนต์ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จำนวน 1 คัน | - | - | 886,0๐๐ | 886,0๐๐ | 886,0๐๐ | สำนัก  งานปลัด |

-153-

บัญชีครุภัณฑ์

**แบบ ผ. ๐๓**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **แผนงาน** | หมวด | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานที่รับ ผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** | **๒๕๖๕**  **(บาท)** |
| 37 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  - งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่กว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน | - | - | 1,000,0๐๐ | 1,000,0๐๐ | 1,000,0๐๐ | สำนัก  งานปลัด |
| 38 | แผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | - | - | 100,0๐๐ | 100,0๐๐ | 100,0๐๐ | กองการศึกษา |
| 39 | แผนงานเคหะและชุมชน  - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | เพื่อจัดหารถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน | - | - | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | กองช่าง |
| **รวม จำนวน 39 รายการ** | | | | | **-** | **640,600** | **3,160,600** | **2,886,000** | **2,886,000** |  |

**ส่วนที่ ๔**

**การติดตามและประเมินผล**

**4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การ บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

**แนวทางการ**...

-156-

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| **๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **๒๐** |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **๒๐** |
| **๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย** | **๖๐** |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๑๐) |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (๕) |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | (๕) |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) |
| ๓.๘ แผนงาน | (๕) |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) |
| **รวมคะแนน** | **๑๐๐** |

-157-

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ | **๒๐**  (๓) |  |
| (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (๒) |  |
| (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ | (๒) |  |
| (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (๒) |  |
| (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ | (๒) |  |
| (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (๒) |  |
| (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (๒) |  |
| (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (๒) |  |
| (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๓) |  |

**ประเด็น**...

-158-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **การพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  (๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | **๒๐**  (๕) |  |
| (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (๓) |  |
| (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (๓) |  |
| (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (๓) |  |
| (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (๓) |  |
| (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค) | (๓) |  |
| **๓. ยุทธศาสตร์**  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | **๖๐**  (๑๐) |  |
| สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ | (๑๐) |  |
| สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ | (๑๐) |  |

**ประเด็น**...

-159-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์  ๓.๕ กลยุทธ์  ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)  ๓.๘ แผนงาน  ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา | (๕) |  |
| แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (๕) |  |
| เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (๕) |  |
| ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (๕) |  |
| แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (๕) |  |
| ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) |  |
| **รวมคะแนน** | | **๑๐๐** |  |

**๔.๒ การติดตาม...**

-160-

**4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| **๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา** | **๑๐** |
| **๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **๑๐** |
| **๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | **๑๐** |
| **๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา** | **๑๐** |
| **๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **๖๐** |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (๕) |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  สังคมแห่งชาติ | (๕) |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | (๕) |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (๕) |
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (๕) |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ | (๕) |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (๕) |
| **รวมคะแนน** | **๑๐๐** |

**แนวทาง...**

-161-

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **การพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **๑๐** |  |
| **๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไรจำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency)  ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) | **๑๐** |  |
| **๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | **๑๐** |  |
| **๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/  Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | **๑๐** |  |

-163-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **การพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง  ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (๕) | **๕** |
| โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน | (๕) | **๕** |
| เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | (๕) | **๕** |
| งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) | (๕) | **๕** |
| การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ | (๕) | **๕** |

-164-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **การพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (๕) |  |
| ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (๕) |  |
| **รวมคะแนน** | | **๑๐๐** |  |

-165-

**4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้

**(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

**(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)**

**-** โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**  **ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)** | | | | | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์ อปท.**  **ในเขตจังหวัด** | **๒๕๖๑** | | **๒๕๖**๒ | | **๒๕๖**๓ | | **๒๕๖**๔ | | **๒๕๖**๔ | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ๑. ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-166-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...................** | | | | | | |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.......... โครงการ)** | | |
| **คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี** | **คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+**  **เงินสะสม** |
| **๑** | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| ๒ | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ |  |  |
| ๓ | จากเงินสะสม |  |  |
| ๔ | จัดทำแผนการดำเนินงาน  - ข้อบัญญัติ = .......... +  - เงินสะสม = .......... |  |  |
| ๕ | สามารถดำเนินการได้  - ข้อบัญญัติ = ......... +  - เงินสะสม = .......... |  |  |

**(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)**

การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

**โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้**

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

-167-

**4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

(๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตะภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา

(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้

(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

**(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา**

**(๒.๑) ข้อสังเกต** จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคมการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

**(๒.๒) ข้อเสนอแนะ** จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

**(๒.๓) ผลจาก**...

-168-

**(๒.๓) ผลจากการพัฒนา**จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่ เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ดำเนินการ** |
| ๑ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 50,000.00 |
| ๒ | โครงการ อบต.สัญจร | 20,000.00 |
| ๓ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคอนสวรรค์ | 30,000.00 |
| ๔ | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของอำเภอคอนสวรรค์ | 20,000.00 |
| ๕ | โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน | 30,000.00 |
| ๖ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 30,000.00 |
| ๗ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 30,000.00 |
| ๘ | โครงการค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 60,000.00 |
| ๙ | โครงการฝึกอบรมเยาวชน “เพชรยางหวาย ไม่ใส่ใจยาเสพติด” | 30,000.00 |
| ๑๐ | โครงการอบรมป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำ | 40,000.00 |
| ๑๑ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 30,000.00 |
| ๑๒ | โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน | 30,000.00 |
| ๑๓ | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 40,000.00 |
| ๑๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 521,290.00 |
| ๑๕ | โครงการอาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 507,793.00 |
| ๑๖ | โครงการส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)สู้ประชาคมอาเซียน | 96,000.00 |
| 17 | โครงการอาหารกลางวัยเด็กนักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 840,000.00 |
| 18 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | 80,000.00 |
| 19 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 |

-169-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ดำเนินการ** |
| ๒๐ | โครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง | 20,000.00 |
| ๒๑ | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180,000.00 |
| ๒๒ | โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส | 180,000.00 |
| ๒๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายพิเชษฐ-บ้านนายสมนึก) | 188,000.00 |
| ๒๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย จากบ้านนายสุวัฒน์-บ้านนายกฤษดา) | 207,000.00 |
| 25 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายสุวรรณ-บ้านนางแก้วมณี) | 277,000.00 |
| 26 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายแสง-บ้านนางบัวไข) | 88,000.00 |
| 27 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา (จากบ้านนางละมุน-บ้านนางสมภาร) | 196,000.00 |
| 28 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง (ซอยการเกษตร) | 89,000.00 |
| 29 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง (จากบ้านนายววีระ-ไปบ้านโนนเขวา หมู่ 8) | 91,000.00 |
| 30 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด (จากบ้านนายรักษ์-บ้านนายหนูคล้าย) | 198,000.00 |
| 31 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา (จากบ้านนางมานิตย์-บ้านนายรวง) | 99,000.00 |
| 32 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา (จากบ้านนางฉลอง-บ้านทางโค้ง) | 118,000.00 |
| 33 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย (จากบ้านนางใจ-บ้านนางหนูหลั่น) | 160,000.00 |
| 34 | โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับกลุ่มสตรี | 20,000.00 |
| 35 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 10,000.00 |

-170-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ดำเนินการ** |
| 36 | โครงการการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 10,000.00 |
| 37 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 100,000.00 |
| 38 | โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ | 40,000.00 |
| 39 | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา | 40,000.00 |
| 40 | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง | 40,000.00 |
| 41 | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ | 40,000.00 |
| 42 | โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานประเพณีของดีคอน | 30,000.00 |
| 43 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีของดี อำเภอคอนสวรรค์ ประจำปี 2562 | 50,000.00 |
| 44 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 50,000.00 |
| 45 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะแซงใหญ่ | 20,000.00 |
| 46 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 10,000.00 |

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***